## Sheet1
Sub ID | Page Number | Item No. | Description of Work | Scheduled Value | Work Completed Previous | Work Completed This Period | Materials Stored | Total Completed & Stored | % Complete | Retainage
1 | 2 | 10 | Conditions | 1,205,042 | 1,205,042 | 0 | 0 | 1,205,042 | 100 | 120,504
1 | 2 | 20 | Ph. 1 - Erosion Maintenance | 88,632 | 88,632 | 0 | 0 | 88,632 | 100 | 8,863
1 | 2 | 30 | Temp GSE - Erosion Control | 34,112 | 34,112 | 0 | 0 | 34,112 | 100 | 3,411
1 | 2 | 40 | Temp GSE - Demo & Grading | 1,235,418 | 1,235,418 | 0 | 0 | 1,235,418 | 100 | 123,542
1 | 2 | 50 | Temp GSE - Storm Drainage | 400,974 | 400,974 | 0 | 0 | 400,974 | 100 | 40,097
1 | 2 | 60 | Temp GSE - Water | 346,358 | 346,358 | 0 | 0 | 346,358 | 100 | 34,636
1 | 2 | 70 | Temp GSE - Sanitary | 442,265 | 442,265 | 0 | 0 | 442,265 | 100 | 44,226
1 | 2 | 80 | Temp GSE - Concrete Flatwork | 39,433 | 39,433 | 0 | 0 | 39,433 | 100 | 3,943
1 | 2 | 90 | Temp GSE - Base | 141,617 | 141,617 | 0 | 0 | 141,617 | 100 | 14,162
1 | 2 | 100 | Temp GSE - Asphalt Pavement | 89,948 | 89,948 | 0 | 0 | 89,948 | 100 | 8,995
1 | 2 | 110 | FL - Erosion Control | 11,785 | 11,785 | 0 | 0 | 11,785 | 100 | 1,179
1 | 2 | 120 | FL - Demo & Grading | 2,121,391 | 2,121,391 | 0 | 0 | 2,121,391 | 100 | 212,139
1 | 2 | 130 | FL -Storm Drainage | 2,752,210 | 2,752,210 | 0 | 0 | 2,752,210 | 100 | 275,221
1 | 2 | 140 | FL -Water | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | 150 | FL -Sanitary | 122,998 | 122,998 | 0 | 0 | 122,998 | 100 | 12,300
1 | 2 | 160 | FL - Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | 170 | FL - Markings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | 180 | FL - Trench Drain TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | 190 | FL - TD Site Logistics | 65,000 | 65,000 | 0 | 0 | 65,000 | 100 | 6,500
1 | 2 | 200 | Perm GSE - Erosion Control | 38,074 | 38,074 | 0 | 0 | 38,074 | 100
1 | 2 | 210 | Perm GSE - Demo & Grading | 3,811,326 | 3,811,326 | 0 | 0 | 3,811,326 | 100
1 | 2 | 220 | Perm GSE - Storm Drainage | 1,642,823 | 1,642,823 | 0 | 0 | 1,642,823 | 100
1 | 2 | 230 | Perm GSE - Water | 203,071 | 203,071 | 0 | 0 | 203,071 | 100
1 | 2 | 240 | Perm GSE - Sanitary | 303,149 | 303,149 | 0 | 0 | 303,149 | 100
1 | 2 | 250 | E5 -Erosion Control | 42,067 | 42,067 | 0 | 0 | 42,067 | 100
1 | 2 | 260 | E5 -Demo & Grading | 2,049,950 | 2,049,950 | 0 | 0 | 2,049,950 | 100
1 | 2 | 270 | E5 - Storm Drainage | 382,435 | 382,435 | 0 | 0 | 382,435 | 100
1 | 2 | 280 | E5 -Concrete Flatwork | 410,991 | 410,991 | 0 | 0 | 410,991 | 100
1 | 2 | 290 | E5 -Base | 696,135 | 696,135 | 0 | 0 | 696,135 | 100
1 | 2 | 300 | E5 -Asphalt Pavement | 461,685 | 461,685 | 0 | 0 | 461,685 | 100
1 | 3 | 310 | E5 -Final Site Finishes | 158,424 | 158,424 | 0 | 0 | 158,424 | 100
1 | 3 | 320 | Aviation - Demo & Grading | 218,975 | 218,975 | 0 | 0 | 218,975 | 100
1 | 3 | 330 | Aviation - Storm Drainage | 75,210 | 75,210 | 0 | 0 | 75,210 | 100
1 | 3 | 340 | Aviation - Asphalt & Markings | 248,829 | 248,829 | 0 | 0 | 248,829 | 100
1 | 3 | 350 | Utilities Locates Private | 79,831 | 79,831 | 0 | 0 | 79,831 | 100 | 7,983
1 | 3 | 360 | Temp Structures for Temp. Signalization at E4 | 127,330 | 127,330 | 0 | 0 | 127,330 | 100 | 12,733
1 | 3 | 370 | UTV's (2) | 27,024 | 27,024 | 0 | 0 | 27,024 | 100 | 2,702
1 | 3 | 380 | Full Time on-site Safety & Orientation | 289,447 | 289,447 | 0 | 0 | 289,447 | 100 | 28,945
1 | 3 | 390 | Temporary Facilities -88-19 | 29,396 | 29,396 | 0 | 0 | 29,396 | 100 | 2,940
1 | 3 | 400 | Temporary Facilities - Boot Lot | 65,613 | 65,613 | 0 | 0 | 65,613 | 100 | 6,561
1 | 3 | 410 | Demo Fence | 22,940 | 22,940 | 0 | 0 | 22,940 | 100 | 2,294
1 | 3 | 420 | Fire Water Flush Per NFPA | 13,200 | 13,200 | 0 | 0 | 13,200 | 100 | 1,320
1 | 3 | 430 | Concrete Pad at Lift Station Temp. GSE | 14,280 | 14,280 | 0 | 0 | 14,280 | 100 | 1,428
1 | 3 | 440 | Unclassified Strata Above Subgrade | 885,738 | 885,738 | 0 | 0 | 885,738 | 100 | 88,574
1 | 3 | 450 | Spoils Load & Dispose Off-Site (Allowance) | 61,250 | 61,250 | 0 | 0 | 61,250 | 100 | 6,125
1 | 3 | SCO1 | Perm GSE - PCO-K Install Fence | 10,259 | 10,259 | 0 | 0 | 10,259 | 100
1 | 3 | SCO1 | Perm GSE - PCO-I Airframe Drive Generator | 13,050 | 13,050 | 0 | 0 | 13,050 | 100
1 | 3 | SCO1 | Perm GSE - PCO-A Airframe Dr Pvmt Markings | 87,860 | 87,860 | 0 | 0 | 87,860 | 100
1 | 3 | SCO1 | Perm GSE - PCO-M Airframe Dr Turn Ln Cam | 10,925 | 10,925 | 0 | 0 | 10,925 | 100
1 | 3 | SCO1 | Perm GSE - PCO-AG Demo of Fence | 17,097 | 17,097 | 0 | 0 | 17,097 | 100
1 | 4 | SCO1 | Temp GSE - PCO-AQ Stone at Trailer Stairs | 5,350 | 5,350 | 0 | 0 | 5,350 | 100
1 | 4 | SCO1 | Perm GSE - PCO-Q Airframe Delays | 206,168 | 206,168 | 0 | 0 | 206,168 | 100
1 | 4 | SCO1 | Temp GSE - PCO-B Temp GSE IFC/PP2 | 72,324 | 72,324 | 0 | 0 | 72,324 | 100
1 | 4 | SCO1 | Temp GSE - PCO-J Temp GSE IFC | 25,627 | 25,627 | 0 | 0 | 25,627 | 100
1 | 4 | SCO1 | Temp GSE - Bore 4" Forcemain | 54,593 | 54,593 | 0 | 0 | 54,593 | 100
1 | 4 | SCO1 | Temp GSE - PCO-AK Additional Asphalt | 41,935 | 41,935 | 0 | 0 | 41,935 | 100
1 | 4 | SCO1 | Perm GSE - PCO-AI Storm Undercut | 9,760 | 9,760 | 0 | 0 | 9,760 | 100
1 | 4 | SCO1 | Temp GSE - PCO-AX Temp GSE Striping | 13,583 | 13,583 | 0 | 0 | 13,583 | 100
1 | 4 | SCO1 | Perm GSE - PCO-AZ E5 Roundabout | 18,321 | 18,321 | 0 | 0 | 18,321 | 100
1 | 4 | SCO1 | Temp GSE - PCO-AV Water Service Relocation | 4,363 | 4,363 | 0 | 0 | 4,363 | 100
1 | 4 | SCO1 | Perm GSE - PCO-AT Stall 6&7 Roadway | 87,063 | 87,063 | 0 | 0 | 87,063 | 100
1 | 4 | SCO1 | Perm GSE - PCO-R E4 Parking Lot | 1,524,612 | 1,524,612 | 0 | 0 | 1,524,612 | 100
1 | 4 | SCO1 | Perm GSE - PCO-AC PP3 RFI #25 | 21,790 | 21,790 | 0 | 0 | 21,790 | 100
1 | 4 | SCO1 | Temp GSE - SCO#1 PCO-W PP2 RFI #028 | 11,765 | 11,765 | 0 | 0 | 11,765 | 100
1 | 4 | SCO2 | Temp GSE - Revised Striping (PCO-aa1) | 8,023 | 8,023 | 0 | 0 | 8,023 | 100
1 | 4 | SCO2 | Temp GSE - Bollards at Hose Bib (PCO-ap) | 30,160 | 30,160 | 0 | 0 | 30,160 | 100
1 | 4 | SCO2 | Perm GSE - Additional Signage PP3 B11R1 (PCO-dh) | 12,495 | 12,495 | 0 | 0 | 12,495 | 100
1 | 4 | SCO2 | Perm GSE - Changes to Stall 6&7 (PCO-bw) | 17,391 | 17,391 | 0 | 0 | 17,391 | 100
1 | 4 | SCO2 | Temp GSE - SCO2 64.1 & 64.2 (PCO-bj) | 42,305 | 42,305 | 0 | 0 | 42,305 | 100
1 | 4 | SCO2 | Perm GSE - Driveway to Substation (PCO-cm2) | 27,554 | 27,554 | 0 | 0 | 27,554 | 100
1 | 4 | SCO2 | Perm GSE - Painting at Stalls 6&7 (PCO-cd) | 2,625 | 2,625 | 0 | 0 | 2,625 | 100
1 | 5 | SCO2 | Temp GSE - Painting at TempGSE Stoop (PCO-ce) | 4,200 | 4,200 | 0 | 0 | 4,200 | 100
1 | 5 | SCO2 | Temp GSE - Convert Boxes to Grate Inlet (PCO-bt) | 6,737 | 6,737 | 0 | 0 | 6,737 | 100
1 | 5 | SCO2 | Temp GSE - Exst Box Adj for Iso (PCO-cg) | 27,604 | 27,604 | 0 | 0 | 27,604 | 100
1 | 5 | SCO2 | Temp GSE - Bollards at Rem. Iso Pt.1 (PCO-by) | 30,470 | 30,470 | 0 | 0 | 30,470 | 100
1 | 5 | SCO2 | Temp GSE - SCO2 Bollards at Rem. Iso Pt. 2 (PCO-cl) | 14,465 | 14,465 | 0 | 0 | 14,465 | 100
1 | 5 | SCO2 | Temp GSE - Steel Plates (PCO-bu) | 37,119 | 37,119 | 0 | 0 | 37,119 | 100
1 | 5 | SCO2 | Temp GSE - Del Road Iso Panels (PCO-cp) | 9,003 | 9,003 | 0 | 0 | 9,003 | 100
1 | 5 | SCO2 | Perm GSE - E4 Turnaround (PCO-cm1) | 28,186 | 28,186 | 0 | 0 | 28,186 | 100
1 | 5 | SCO2 | Temp GSE - Add Sign/strpg Del Road (PCO-dd) | 5,649 | 5,649 | 0 | 0 | 5,649 | 100
1 | 5 | SCO2 | Perm GSE - Topsoil, Grade, Hydroseed (PCO-df) | 60,178 | 60,178 | 0 | 0 | 60,178 | 100
1 | 5 | SCO2 | Temp GSE - Cement Stab. DC Road (PCO-cw) | 18,324 | 18,324 | 0 | 0 | 18,324 | 100
1 | 5 | SCO2 | Temp GSE - Remove/Replace Curb (PCO-cz) | 8,400 | 8,400 | 0 | 0 | 8,400 | 100
1 | 5 | SCO2 | Perm GSE - Chgs to E5 per IFC Drawings (PCO-s2) | 44,334 | 44,334 | 0 | 0 | 44,334 | 100
1 | 5 | SCO2 | Perm GSE - Deducts for E4 & E5 Lots IFC (PCO-s) | -26,292 | -26,292 | 0 | 0 | -26,292 | 100
1 | 5 | SCO2 | Perm GSE - Correction to PCO 247 (PCO-df) | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | 100
1 | 5 | SCO4 | Temp GSE - SCO4 Delivery Center Raise Road Due to Power (PCO-bd) | 149,835 | 149,835 |  |  | 149,835 | 100 | 14,984
1 | 5 | SCO4 | Perm GSE - SCO4 Requested Weekend Work Inside Boeing (PCO-ah) | 20,199 | 20,199 |  |  | 20,199 | 100 | 2,020
1 | 6 | 191 | FL (NEW) - Erosion Control | 1,227 | 1,227 | 0 | 0 | 1,227 | 100 | 123
1 | 6 | 192 | FL (NEW) - Demo & Grading | 1,590,064 | 1,590,064 | 0 | 0 | 1,590,064 | 100 | 159,006
1 | 6 | 193 | FL (NEW) -Storm Drainage | 3,251,417 | 3,251,417 | 0 | 0 | 3,251,417 | 100 | 325,142
1 | 6 | 194 | FL (NEW) -Water | 269,996 | 269,996 | 0 | 0 | 269,996 | 100 | 27,000
1 | 6 | 195 | FL (NEW) -Sanitary | 249,321 | 249,321 | 0 | 0 | 249,321 | 100 | 24,932
1 | 6 | 196 | FL (NEW) - Base | 1,073,172 | 1,073,172 | 0 | 0 | 1,073,172 | 100 | 107,317
1 | 6 | 197 | FL (NEW) - Markings | 18,450 | 18,450 | 0 | 0 | 18,450 | 100 | 1,845
1 | 6 | 198 | FL (NEW) - Trench Drain TBD | 304,976 | 304,976 | 0 | 0 | 304,976 | 100 | 30,498
1 | 6 | 199 | FL (NEW) - TD Site Logistics | 185,000 | 185,000 | 0 | 0 | 185,000 | 100 | 18,500
1 | 6 | SCO3 | FL - SCO3 PP5 Flightline IFC 90pct Rev1 (PCO-t) | 6,418,338 | 3,209,169 | 2,246,418 | 0 | 5,455,587 | 85 | 545,559
1 | 6 | SCO3 | FL - SCO3 PP5 IFC Plan Changes (PCO-ao) | 724,165 | 362,082 | 253,458 | 0 | 615,540 | 85 | 61,554
1 | 6 | SCO4 | FL - SCO4 P304 Credit & Trench Drain Credit (PCO-t2) | -2,446,836 | -2,446,836 | 0 | 0 | -2,446,836 | 100 | -244,684
1 | 6 | SCO5 | 88-48 - SCO5 88-48 Muck & Fill (PCO-ej) | 3,318,152 | 0 | 1,710,823 | 0 | 1,710,823 | 51.56 | 171,082
1 | 6 | SCO6 | FL - SCO6 Place Dabico Vaults (PCO-ee) | 946,717 | 0 | 236,679 | 0 | 236,679 | 25 | 23,668
2 | 10 | 010 | General Conditions | 80,100 | 80,100 | 0 | 0 | 80,100 | 100 | 4,005
2 | 10 | 020 | Layout | 23,600 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 63.56 | 750
2 | 10 | 030 | Locate Existing Utilities | 6,030 | 6,030 | 0 | 0 | 6,030 | 100 | 301
2 | 10 | 040 | Clear and Grub | 194,350 | 194,350 | 0 | 0 | 194,350 | 100 | 9,718
2 | 10 | 050 | Demo | 4,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 10 | 060 | Dress Out - Site Work onsite Earthwork | 68,467 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 14.61 | 500
2 | 10 | 070 | Fine Grad | 75,258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 10 | 080 | Excavate Pond | 5,695,883 | 2,847,941 | 1,139,177 | 0 | 3,987,118 | 70 | 199,356
2 | 10 | 090 | Pond Haul Off & Disposal | 6,999,879 | 3,499,939 | 1,399,976 | 0 | 4,899,915 | 70 | 244,996
2 | 10 | 100 | Install RCP | 149,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 10 | 110 | RCP Material | 251,437 | 251,437 | 0 | 0 | 251,437 | 100 | 12,572
2 | 10 | 120 | Clean/ Video New Storm Drain Pipe | 16,524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 10 | 130 | Erosion Control Install | 39,780 | 39,780 | 0 | 0 | 39,780 | 100 | 1,989
2 | 10 | 140 | Erosion Contorl Maintenance | 131,783 | 60,000 | 20,000 | 0 | 80,000 | 60.71 | 4,000
2 | 10 | 150 | Erosion Control Removal | 5,388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 10 | 160 | Sod Install | 29,962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 10 | 170 | Sod Material | 118,253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 10 | 180 | Base Install | 37,967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 10 | 190 | Base Material | 40,007 | 40,009 | 0 | 0 | 40,007 | 100 | 2,000
2 | 10 | 200 | Rip Rap Install | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 10 | 210 | Rip Rap Material | 6,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 10 | 220 | Irrigation Install | 67,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 10 | 230 | Irrigation Material | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 10 | 240 | Construction Fence | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 10 | CO01.01 | Pond Repair | 167,420 | 0 | 167,420 | 0 | 167,420 | 100 | 8,371
3 | 12 | 1 | GENERAL CONDITIONS | 1,000,000 | 1,000,000 |  |  | 1,000,000 | 100 | 50,000
3 | 12 | 2 | MOT | 36,000 |  |  |  |  | 0
3 | 12 | 3 | SUBMITTALS | 350,000 | 350,000 |  |  | 350,000 | 100 | 17,500
3 | 12 | 4 | MOBILIZATION | 700,000 | 600,000 |  |  | 600,000 | 85.71 | 30,000
3 | 12 | 5 | TRENCH DRAIN MATERIAL | 640,000 |  |  |  | 0 | 0
3 | 12 | 6 | TRENCH DRAIN LABOR | 1,210,000 | 350,000 |  |  | 350,000 | 28.93 | 17,500
3 | 12 | 7 | 20" PCCP JACKING PANELS | 1,122,613 |  |  |  | 0 | 0
3 | 12 | 8 | P-501 9" CEMENT CONCRETE PAVEMENT | 715,440 |  |  |  | 0 | 0
3 | 12 | 9 | P-501 15" CEMENT CONCRETE PAVEMENT | 6,805,095 |  |  |  | 0 | 0
3 | 12 | 10 | P-501 18" CEMENT CONCRETE PAVEMENT | 1,584,400 |  |  |  | 0 | 0
3 | 12 | 11 | BATCH PLANT | 625,000 |  |  |  | 0 | 0
3 | 12 | 12 | P-605 PCCP JOINT SEALANT | 248,452 |  |  |  | 0 | 0
3 | 12 | 13 | AIRCRAFT TIEDOWNS | 168,000 |  |  |  | 0 | 0
3 | 12 | 14 | REBAR AT CREW SHELTER | 25,000 |  |  |  | 0 | 0
3 | 12 | 15 | OFFSITE BATCH PLANT | 637,500 | 637,500 |  |  | 637,500 | 100 | 31,875
3 | 12 | 16 | P-304 | 2,429,900 |  |  |  | 0 | 0
3 | 12 | 17 | PP5 IFC | 5,685,600 |  | 492,800 |  | 492,800 | 8.67 | 24,640
3 | 12 | 18 | BULLETIN 3 | 59,500 |  |  |  | 0 | 0
3 | 12 | 19 | PP5 BULLETIN 6 | 446,750 |  |  |  | 0 | 0
3 | 12 | 20 | BULLETIN 7 | 1,685,000 |  |  |  | 0 | 0
3 | 12 | 21 | T1-T4 MOBILIZATION | 1,570,475 |  | 785,238 |  | 785,238 | 50 | 39,262
3 | 12 | 22 | BULLETIN 10 | 375,000 |  |  |  | 0 | 0
3 | 12 | 23 | CIP STRUCTURES PER BULLETIN 10 | 1,040,000 |  | 800,000 |  | 800,000 | 76.92 | 40,000
3 | 12 | 24 | BULLETIN 13 | 476,500 |  |  |  | 0 | 0
3 | 12 | 25 | EPD FOR ACP | 2,750 |  | 2,750 |  | 2,750 | 100 | 138
3 | 12 | 26 | 6 MO EXT ON BATCH PLANT | 325,000 |  |  |  | 0 | 0
3 | 12 | 27 | CREW DOWNTIME FOR RESEQ | 3,225,000 |  |  |  | 0 | 0
3 | 12 | 28 | ACCEL OF P501 W/P304 | 1,071,000 |  | 357,000 |  | 357,000 | 33.33 | 17,850
3 | 12 | 29 | RESEQ COSTS 2ND PAVING CREW | 1,200,000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 15 | 0 | Detailing-Connection Design | 60,000 | 11,111 |  |  | 11,111 | 19 | 1,111
4 | 15 | 1 | A11 - Shelter - Materials | 96,794 |  |  |  |  | 0
4 | 15 | 2 | A11 - Fabrication labor | 112,915 |  |  |  |  | 0
4 | 15 | 3 | A11 - Decking | 12,900 |  |  |  |  | 0
4 | 15 | 4 | A11 - Stairs and Rails - Materials | 25,440 |  |  |  |  | 0
4 | 15 | 5 | A11 - Steel Erection | 70,960 |  |  |  |  | 0
4 | 15 | 6 | A11 - Decking Installation | 10,000 |  |  |  |  | 0
4 | 15 | 7 | A11 - Stairs and Rails -Install | 4,500 |  |  |  |  | 0
4 | 15 | 8 | A11 - Bollards | 6,900 |  |  |  |  | 0
4 | 15 | 9 | A11 - Wheel Stops | 8,758 |  |  |  |  | 0
4 | 15 | 10 | A12 - Shelter - Materials | 96,794 |  |  | 64,530 | 64,530 | 67 | 6,453
4 | 15 | 11 | A12 - Fabrication labor | 112,915 |  | 87,638 |  | 87,638 | 78 | 8,764
4 | 15 | 12 | A12 - Decking | 12,900 |  |  |  |  | 0
4 | 15 | 13 | A12 - Stairs and Rails - Materials | 25,440 |  |  |  |  | 0
4 | 15 | 14 | A12 - Steel Erection | 70,960 |  |  |  |  | 0
4 | 15 | 15 | A12 - Decking Installation | 10,000 |  |  |  |  | 0
4 | 15 | 16 | A12 - Stairs and Rails -Install | 4,500 |  |  |  |  | 0
4 | 15 | 17 | A12 - Bollards | 6,900 |  |  |  |  | 0
4 | 15 | 18 | A12 - Wheel Stops | 8,758 |  |  |  |  | 0
4 | 15 | 19 | A13 - Shelter - Materials | 96,794 |  |  |  |  | 0
4 | 15 | 20 | A13 - Fabrication labor | 112,914 |  |  |  |  | 0
4 | 15 | 21 | A13 - Decking | 12,900 |  |  |  |  | 0
4 | 15 | 22 | A13 - Stairs and Rails - Materials | 25,440 |  |  |  |  | 0
4 | 15 | 23 | A13 - Steel Erection | 70,960 |  |  |  |  | 0
4 | 15 | 24 | A13 - Decking Installation | 10,000 |  |  |  |  | 0
4 | 15 | 25 | A13 - Stairs and Rails -Install | 4,500 |  |  |  |  | 0
4 | 15 | 26 | A13 - Bollards | 6,900 |  |  |  |  | 0
4 | 15 | 27 | A13 - Wheel Stops | 8,758 |  |  |  |  | 0
4 | 15 | 28 | A16 - Shelter - Materials | 96,794 |  |  |  |  | 0
4 | 15 | 29 | A16 - Fabrication labor | 112,914 |  |  |  |  | 0
4 | 15 | 30 | A16 - Decking | 12,900 |  |  |  |  | 0
4 | 15 | 31 | A16 - Stairs and Rails - Materials | 25,440 |  |  |  |  | 0
4 | 15 | 32 | A16 - Steel Erection | 70,960 |  |  |  |  | 0
4 | 15 | 33 | A16 - Decking Installation | 10,000 |  |  |  |  | 0
4 | 15 | 34 | A16 - Stairs and Rails -Install | 4,500 |  |  |  |  | 0
4 | 15 | 35 | A16 - Bollards | 6,900 |  |  |  |  | 0
4 | 15 | 36 | A16 - Wheel Stops | 8,758 |  |  |  |  | 0
4 | 15 | 37 | A17 - Shelter - Materials | 96,794 |  |  |  |  | 0
4 | 15 | 38 | A17 - Fabrication labor | 112,914 |  |  |  |  | 0
4 | 15 | 39 | A17 - Decking | 12,900 |  |  |  |  | 0
4 | 15 | 40 | A17 - Stairs and Rails - Materials | 25,440 |  |  |  |  | 0
4 | 15 | 41 | A17 - Steel Erection | 70,960 |  |  |  |  | 0
4 | 15 | 42 | A17 - Decking Installation | 10,000 |  |  |  |  | 0
4 | 15 | 43 | A17 - Stairs and Rails -Install | 4,500 |  |  |  |  | 0
4 | 15 | 44 | A17 - Bollards | 6,900 |  |  |  |  | 0
4 | 15 | 45 | A17 - Wheel Stops | 8,758 |  |  |  |  | 0
4 | 15 | 46 | A18 - Shelter - Materials | 96,794 |  |  |  |  | 0
4 | 16 | 47 | A18 - Fabrication labor | 112,914 |  |  |  |  | 0
4 | 16 | 48 | A18 - Decking | 12,900 |  |  |  |  | 0
4 | 16 | 49 | A18 - Stairs and Rails - Materials | 25,440 |  |  |  |  | 0
4 | 16 | 50 | A18 - Steel Erection | 70,960 |  |  |  |  | 0
4 | 16 | 51 | A18 - Decking Installation | 10,000 |  |  |  |  | 0
4 | 16 | 52 | A18 - Stairs and Rails -Install | 4,500 |  |  |  |  | 0
4 | 16 | 53 | A18 - Bollards | 6,900 |  |  |  |  | 0
4 | 16 | 54 | A18 - Wheel Stops | 8,758 |  |  |  |  | 0
4 | 16 | 55 | A19 - Shelter - Materials | 96,795 |  |  |  |  | 0
4 | 16 | 56 | A19 - Fabrication labor | 112,914 |  |  |  |  | 0
4 | 16 | 57 | A19 - Decking | 12,900 |  |  |  |  | 0
4 | 16 | 58 | A19 - Stairs and Rails - Materials | 25,440 |  |  |  |  | 0
4 | 16 | 59 | A19 - Steel Erection | 70,960 |  |  |  |  | 0
4 | 16 | 60 | A19 - Decking Installation | 10,000 |  |  |  |  | 0
4 | 16 | 61 | A19 - Stairs and Rails -Install | 4,500 |  |  |  |  | 0
4 | 16 | 62 | A19 - Bollards | 6,900 |  |  |  |  | 0
4 | 16 | 63 | A19 - Wheel Stops | 8,758 |  |  |  |  | 0
4 | 16 | 64 | Site Fencing | 284,979 |  |  |  |  | 0
4 | 16 | 65 | Detailing-Connection Design | 10,389 | 8,889 |  |  | 8,889 | 86 | 889
4 | 16 | 66 | B1 - Bus Shelter - Materials | 33,680 |  |  | 33,680 | 33,680 | 100 | 3,368
4 | 16 | 67 | B1 - Fabrication labor | 48,157 |  | 48,157 |  | 48,157 | 100 | 4,816
4 | 16 | 68 | B1 - Decking | 8,117 |  |  |  |  | 0
4 | 16 | 69 | B1 - Steel Erection | 55,317 |  |  |  |  | 0
4 | 16 | 70 | B2 - Bus Shelter - Materials | 33,680 |  |  |  |  | 0
4 | 16 | 71 | B2 - Fabrication labor | 48,157 |  |  |  |  | 0
4 | 16 | 72 | B2 - Decking | 8,117 |  |  |  |  | 0
4 | 16 | 73 | B2 - Steel Erection | 55,317 |  |  |  |  | 0
4 | 16 | 74 | B3 - Bus Shelter - Materials | 33,680 |  |  |  |  | 0
4 | 16 | 75 | B3 - Fabrication labor | 48,157 |  |  |  |  | 0
4 | 16 | 76 | B3 - Decking | 8,117 |  |  |  |  | 0
4 | 16 | 77 | B3 - Steel Erection | 55,317 |  |  |  |  | 0
4 | 16 | 78 | Additional Materials | 165,186 |  |  |  |  | 0
4 | 16 | 79 | Erection | 163,580 |  |  |  |  | 0
4 | 16 | 80 | Shop Labor and Delivery | 216,671 |  |  |  |  | 0
4 | 16 | 81 | Fencing Removal From Scope/Contract | -284,979
5 | 20 |  | General Conditions | 450,000 | 50,000 |  |  | 50,000 | 11.11 | 5,000
5 | 20 |  | Mobilization | 27,000 | 9,000 |  |  | 9,000 | 33.33 | 900
5 | 20 |  | Site Underground | 100,000 | 20,000 |  |  | 20,000 | 20 | 2,000
5 | 20 |  | Grounding | 21,000 | 2,500 |  |  | 2,500 | 11.9 | 250
5 | 20 |  | Lighting & Controls Install | 175,000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 20 |  | Panelboards Furnish & Install | 75,000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 20 |  | Raceways | 15,000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 20 |  | Wire & Terminations | 125,000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 20 |  | Wiring Devices Install | 75,000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 20 |  | Disconnect / Switches for Equipment Install | 12,000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 20 |  | Lightning Protection | 25,000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 20 |  | Electrical Testing & Commissioning | 18,000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 20 |  | General Conditions | 2,000,000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 20 |  | Mobilization | 63,678 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 20 |  | Site Underground | 350,000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 20 |  | Grounding | 400,000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 20 |  | Lighting & Controls | 850,000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 20 |  | Panelboards Furnish & Install | 750,000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 20 |  | Raceways & Fittings | 1,400,000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 20 |  | Wire & Terminations | 1,200,000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 20 |  | Low Voltage Transformers Furnish & Install | 275,000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 20 |  | Wiring Devices Install | 250,000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 20 |  | Disconnect / Switches for Equipment Install | 300,000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 20 |  | Lightning Protection | 350,000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 20 |  | Honeywell Fire Alarm System | 1,300,000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 20 |  | Electrical Testing & Commissioning | 125,000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 23 | 10 | General Conditions | 1,162,214 | 1,162,214 | 0 | 0 | 1,162,214 | 100
6 | 23 | 20 | Clearing & Grubbing | 167,745 | 167,745 | 0 | 0 | 167,745 | 100
6 | 23 | 30 | Erosion Control | 37,947 | 37,947 | 0 | 0 | 37,947 | 100
6 | 23 | 40 | Demolition | 72,038 | 72,038 | 0 | 0 | 72,038 | 100
6 | 23 | 50 | Strip Topsoil | 434,770 | 434,770 | 0 | 0 | 434,770 | 100
6 | 23 | 51 | Cut & Dispose | 179,912 | 179,912 | 0 | 0 | 179,912 | 100
6 | 23 | 51 | Import Fill | 2,389,922 | 2,389,922 | 0 | 0 | 2,389,922 | 100
6 | 23 | 53 | Fine Grade Roadway | 122,650 | 122,650 | 0 | 0 | 122,650 | 100
6 | 23 | 54 | Dress Up Site | 46,961 | 46,961 | 0 | 0 | 46,961 | 100
6 | 23 | 60 | Storm Drain - Road A | 1,037,742 | 1,037,742 | 0 | 0 | 1,037,742 | 100
6 | 23 | 70 | Site Concrete - Road A | 188,634 | 188,634 | 0 | 0 | 188,634 | 100
6 | 23 | 80 | Asphalt & Base - Road A | 1,573,255 | 1,573,255 | 0 | 0 | 1,573,255 | 100
6 | 23 | 90 | Site Improvements - Road A | 28,005 | 28,005 | 0 | 0 | 28,005 | 100
6 | 23 | 100 | Storm Dran - Road B | 315,272 | 315,272 | 0 | 0 | 315,272 | 100
6 | 23 | 110 | Storm Drain Finger Pond | 1,090,775 | 1,090,775 | 0 | 0 | 1,090,775 | 100
6 | 23 | 120 | Site Concretre - Road B | 73,819 | 73,819 | 0 | 0 | 73,819 | 100
6 | 23 | 130 | Asphalt & Base - Road B | 947,524 | 947,524 | 0 | 0 | 947,524 | 100
6 | 23 | 140 | Site Improvements - Road B | 15,512 | 15,512 | 0 | 0 | 15,512 | 100
6 | 23 | 150 | Green Space Mass Grading | 1,741,328 | 1,741,328 | 0 | 0 | 1,741,328 | 100
6 | 23 | 160 | Cut & Dispose Existing Stockpile | 669,468 | 669,468 | 0 | 0 | 669,468 | 100
6 | 23 | CO#1 | CO#1 Batch Plant Credit | -1,187,905 | -1,187,905 | 0 | 0 | -1,187,905 | 100
6 | 23 | CO#2 | CO#2 Bulletin #1 & #2 Changes | 2,296,773 | 2,296,773 | 0 | 0 | 2,296,773 | 100
6 | 23 | CO#3 | CO#3 2nd Half of U Shaped Pond | 576,922 | 0 | 576,922 | 0 | 576,922 | 100
6 | 23 | CO#3 | CO#3 S6A Grading & Parking | 1,908,502 | 0 | 1,908,502 | 0 | 1,908,502 | 100 | 317,796
7 | 25 | 010 | Mobilization | 166,405 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 60.09 | 5,000
7 | 25 | 020 | General Conditions | 2,008,838 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | 29.87 | 30,000
7 | 25 | 030 | Erosion Control - Labor | 955,065 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | 20.94 | 10,000
7 | 25 | 040 | Erosion Control - Materials | 106,118 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | 28.27 | 1,500
7 | 25 | 050 | Earthwork - Labor | 1,973,509 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | 15.2 | 15,000
7 | 25 | 060 | Earthwork - Materials | 14,657,357 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 13.65 | 100,000
7 | 25 | 070 | Fine Grade | 516,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 25 | 080 | Dress Out | 54,776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 25 | 080 | 20" Water Main - Labor | 1,743,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 25 | 100 | 20" Water Main - Materials | 4,069,194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 25 | 110 | Water Utilities - Labor | 33,265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 25 | 120 | Water Utilities - Materials | 77,618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 25 | 130 | Sewer Utilities - Labor | 212,779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 25 | 140 | Sewer Utilities - Materials | 496,485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 25 | 150 | Aluminum Culvert - Labor | 506,557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 25 | 160 | Aluminum Culvert - Materials | 759,836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 25 | 170 | Guard rail - Labor | 23,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 25 | 180 | Guardrail - Materials | 15,336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 25 | 180 | Storm Drain - Labor | 5,434,579 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | 3.68 | 10,000
7 | 25 | 200 | Storm Drain - Materials | 2,329,090 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | 25.76 | 30,000
7 | 25 | 210 | Site Concrete - Labor | 282,816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 25 | 220 | Site Concrete - Materials | 188,549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 25 | 230 | Install Base - Labor | 929,272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 25 | 240 | Install Base - Materials | 3,718,451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 25 | 250 | Asphalt - Labor | 576,123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 25 | 260 | Asphalt - Materials | 864,321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 25 | 270 | Pavement Markings & Signage - Labor | 500,434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 25 | 280 | Pavement Markings & Signage - Materials | 88,312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 25 | 290 | Clear And Grub | 415,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 26 | 300 | Site Demo | 123,342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 30 | 010 | Mobilization | 166,405 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 60.09 | 5,000
8 | 30 | 020 | General Conditions | 2,008,838 | 600,000 | 200,000 | 0 | 800,000 | 39.82 | 40,000
8 | 30 | 030 | Erosion Control - Labor | 955,065 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 20.94 | 10,000
8 | 30 | 040 | Erosion Control - Materials | 106,118 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 28.27 | 1,500
8 | 30 | 050 | Earthwork - Labor | 1,973,509 | 300,000 | 100,000 | 0 | 400,000 | 20.27 | 20,000
8 | 30 | 060 | Earthwork - Materials | 14,657,357 | 2,000,000 | 600,000 | 0 | 2,600,000 | 17.74 | 130,000
8 | 30 | 070 | Fine Grade | 516,420 | 0 | 120,000 | 0 | 120,000 | 23.24 | 6,000
8 | 30 | 080 | Dress Out | 54,776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 30 | 090 | 20" Water Main - Labor | 1,743,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 30 | 100 | 20" Water Main - Materials | 4,069,194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 30 | 110 | Water Utilities - Labor | 33,265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 30 | 120 | Water Utilities - Materials | 77,618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 30 | 130 | Sewer Utilities - Labor | 212,779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 30 | 140 | Sewer Utilities - Materials | 496,485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 30 | 150 | Aluminum Culvert - Labor | 506,557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 30 | 160 | Aluminum Culvert - Materials | 759,836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 30 | 170 | Guardrail - Labor | 23,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 30 | 180 | Guardrail - Materials | 15,336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 30 | 190 | Storm Drain - Labor | 5,434,579 | 200,000 | 800,000 | 0 | 1,000,000 | 18.4 | 50,000
8 | 30 | 200 | Storm Drain - Materials | 2,329,090 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | 25.76 | 30,000
8 | 30 | 210 | Site Concrete - Labor | 282,816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 30 | 220 | Site Concrete - Materials | 188,549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 30 | 230 | Install Base - Labor | 929,272 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | 32.28 | 15,000
8 | 30 | 240 | Install Base - Materials | 3,718,451 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 40.34 | 75,000
8 | 30 | 250 | Asphalt - Labor | 576,123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 30 | 260 | Asphalt - Materials | 864,321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 30 | 270 | Pavement Markings & Signage - Labor | 500,434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 30 | 280 | Pavement Markings & Signage - Materials | 88,312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 30 | 290 | Clear And Grub | 415,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 31 | 300 | Site Demo | 123,342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 34 | 1 | Mobilization / General Conditions | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 100 | 1,500
9 | 34 | 1 | Layout / Asbuilts | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | 100 | 1,200
9 | 34 | 1 | Cleanng / Landscape Removal | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 100 | 1,500
9 | 34 | 1 | Denio / Night Work / Site | 12,500 | 12,500 | 0 | 0 | 12,500 | 100 | 1,250
9 | 34 | 1 | Deino / Night Work / Electrical | 25,000 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 100 | 2,500
9 | 34 | I | Earthwork / Night Work | 25,000 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 100 | 2,500
9 | 34 | 2 | Couvert Existing Storm Box | 4,600 | 4,600 | 0 | 0 | 4,600 | 100 | 460
9 | 34 | I | Stone Base / Temp Turn-Around | 5,750 | 5,750 | 0 | 0 | 5,750 | 100 | 575
9 | 34 | I | Asphalt / Temp Tum-Around | 5,500 | 5,500 | 0 | 0 | 5,500 | 100 | 550
9 | 34 | 5211 | Curb & Gutter | 16,900 | 16,900 | 0 | 0 | 16,900 | 100 | 1,690
9 | 34 | 4.311 | Valley Gutter | 18,060 | 18,060 | 0 | 0 | 18,060 | 100 | 1,806
9 | 34 | All | ADA Dome Pavers / HC Ramps | 3,300 | 3,300 | 0 | 0 | 3,300 | 100 | 330
9 | 34 | 1.33 | Sidewalk | 11,970 | 11,970 | 0 | 0 | 11,970 | 100 | 1,197
9 | 34 | 2 | Handicap Ramps | 3,500 | 3,500 | 0 | 0 | 3,500 | 100 | 350
9 | 34 | I | Concrete Nightwork Premium | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 100 | 3,000
9 | 34 | 660) | Asphalt Paving | 62,700 | 62,700 | 0 | 0 | 62,700 | 100 | 6,270
9 | 34 | 1 | Linesinping & Signage | 7,000 | 7,000 | 0 | 0 | 7,000 | 100 | 700
9 | 34 | 10 | Wheelstops | 1,900 | 1,900 | 0 | 0 | 1,900 | 100 | 190
9 | 34 | 1 | Cleaning Allowance | 14,136 | 14,136 | 0 | 0 | 14,136 | 100 | 1,414
9 | 34 | 1 | Water Barner Fence System | 42,780 | 42,780 | 0 | 0 | 42,780 | 100 | 4,278
10 | 37 | 2 | Prepare Advanced Bill of Materials (DETAILING LABOR) | 9,700 | 9,700 |  |  | 9,700 | 100 | 970
10 | 37 | 3 | Place & Manage Material Orders (PURCHASING LABOR) | 24,680 | 24,680 |  |  | 24,680 | 100 | 2,468
10 | 37 | 4 | Receive / Unload / Inventory Raw Material (SHOP LABOR) | 39,820 | 28,639 | 4,021 |  | 32,660 | 82 | 3,266
10 | 37 | 7 | Project Coordination - PMs & Detailing Mgrs Labor | 498,630 | 483,644 | 3,082 |  | 486,726 | 98 | 48,673
10 | 37 | 8 | Engineering & Connection Design Labor | 172,540 | 171,815 |  |  | 171,815 | 100 | 17,182
10 | 37 | 9 | Modeling & Detailing Shop Dwgs Labor | 812,350 | 810,693 |  |  | 810,693 | 100 | 81,069
10 | 37 | 12 | Raw Materials (Including Connection Bolts & Primer Paint) | 14,320,000 | 14,320,000 |  |  | 14,320,000 | 100 | 1,432,000
10 | 37 | 13 | Preliminary Steel (FURNISH ONLY - ABs / Templates) | 198,260 | 198,260 |  |  | 198,260 | 100 | 19,826
10 | 37 | 14 | BRBs (Buckling Retrained Bracing) | 3,814,000 | 3,390,023 | 7,809 | 8,560 | 3,406,391 | 89 | 340,639
10 | 37 | 15 | Shop Fabrication Shop Labor | 10,142,530 | 969,448 | 1,123,472 |  | 2,092,920 | 21 | 209,292
10 | 37 | 16 | Freight to Jobsite | 488,750 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | 37 | 19 | Engineer & Detail Shop Drawings Buyout | 16,450 | 14,693 |  |  | 14,693 | 89 | 1,469
10 | 37 | 20 | Metal Deck Materials | 1,216,340 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | 37 | 23 | Preliminary Administrative & Management Labor | 670,600 | 631,805 | 16,420 |  | 648,225 | 97 | 64,823
10 | 37 | 24 | Site Mobilization - Ofc Trailer, Cranes & Equipment | 500,000 | 372,000 |  |  | 372,000 | 74 | 37,200
10 | 37 | 25 | Tower Erection / Hanging Steel | 4,309,980 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | 37 | 26 | Girt Wall Erection | 1,832,480 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | 37 | 27 | Bolt-up / Detail out Steel | 3,997,760 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | 37 | 28 | Install Decking & Accessories | 2,159,990 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | 37 | 31 | Engineering & Detail Shop Drawings Buyout Labor | 202,900 | 193,217 | 2,496 |  | 195,713 | 96 | 19,571
10 | 37 | 32 | Miscellaneous Metal Materials (Stairs, Rails, Ladders) | 3,744,260 | 821,000 |  |  | 821,000 | 22 | 82,100
10 | 37 | 33 | Miscellaneous Metal Installation (Stairs, Rails, Ladders) | 1,103,410 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | 37 | 39 | Prepare Advanced Bill of Materials Detailing Labor | 12,400 | 12,400 |  |  | 12,400 | 100 | 1,240
10 | 37 | 40 | Place & Manage Material Orders (PURCHASING LABOR) | 32,760 | 32,760 |  |  | 32,760 | 100 | 3,276
10 | 37 | 41 | Receive / Unload / Inventory Raw Material (SHOP LABOR) | 48,630 | 26,571 | 6,328 |  | 32,899 | 68 | 3,290
10 | 37 | 44 | Project Coordination - PMs & Detailing Mgrs | 524,750 | 458,100 | 9,257 |  | 467,357 | 89 | 46,736
10 | 37 | 45 | Engineering & Connection Design Engineering Labor | 153,780 | 153,780 |  |  | 153,780 | 100 | 15,378
10 | 37 | 46 | Modeling & Detailing Shop Dwgs Detailing Labor | 1,086,210 | 1,015,553 | 23,186 |  | 1,038,739 | 96 | 103,874
10 | 38 | 49 | Raw Materials (including Connection Bolts & Primer Paint) | 16,140,000 | 16,140,000 |  |  | 16,140,000 | 100 | 1,614,000
10 | 38 | 50 | Shop Fabrication Shop Labor | 12,866,540 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | 38 | 51 | Freight to Jobsite | 595,260 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | 38 | 54 | Engineer & Detail Shop Drawings Buyout Labor | 21,630 | 18,506 | 1,167 |  | 19,673 | 91 | 1,967
10 | 38 | 55 | Joist & Metal Deck Materials | 2,635,580 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | 38 | 58 | Mobilization - Cranes & Equipment | 1,100,000 | 755,534 |  |  | 755,534 | 69 | 75,553
10 | 38 | 59 | Roof Erection / Hanging Steel | 5,838,970 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | 38 | 60 | Door Pocket Framing Erection | 764,230 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | 38 | 61 | Bolt-up / Detail out Steel | 5,449,640 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | 38 | 62 | Install Decking & Accessories | 1,736,660 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | 38 | 65 | Engineering & Detail Shop Drawings Buyout Labor | 77,890 | 70,524 | 1,829 |  | 72,353 | 93 | 7,235
10 | 38 | 66 | Miscellaneous Metal Materials (at Catwalks) | 2,093,410 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | 38 | 67 | Miscellaneous Metal Installation (at Catwalks) | 1,008,230 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | 38 | 71 | SCO 01 Tax Examplien (COP #10001) | 2,025,000 | 627,750 |  |  | 627,750 | 31 | 62,175
10 | 38 | 72 | SCO 02 - PCO 077 8848 / 90R to IFC (COR #10005) | 1,136,031 | 404,881 |  |  | 404,881 | 36 | 40,488
10 | 38 | 73 | SCO 02 - PCO 132 Core & Shell / Bulletin #2 (COR #10008) | 735,506 | 108,882 |  |  | 108,882 | 15 | 10,888
10 | 38 | 74 | SCO 02 - PCO 006 8848 Core & Shell / 90% R1 (CORs #10001 & #10003) | 4,298,738 | 1,695,535 | 129,438 |  | 1,824,973 | 42 | 182,497
10 | 38 | 75 | SCO 02 - PCO 111 8848 / Joist/Deck Submittal Changes (COR #10004) | 178,952 | 49,224 |  |  | 49,224 | 28 | 4,922
10 | 38 | 76 | SCO 03 - PCO 103 8848 / Bulletin #1 (COR #10006) | 16,378 | 11,078 |  |  | 11,078 | 68 | 1,108
10 | 38 | 77 | SCO 04 - Central Utility Bldg (CUB) ** SEE ATTACHED SOV ** | 873,025 | 220,521 | 17,885 | 42,319 | 280,725 | 32 | 28,073
10 | 38 | 78 | SCO 05 - PCO 083B / Mobilization Delay & Laydown Area (Item #1) | 395,450 | 166,400 |  |  | 166,400 | 42 | 16,640
10 | 38 | 79 | SCO 05 - PCO 083C / Steel Stop Work Equipment Delays (Item #2) | 10,246,772 | 4,663,687 | 3,205,664 |  | 7,869,351 | 77 | 786,935
10 | 38 | 80 | SCO 05 - PCO 083H / Metal Deck Stability Analysis (Item #3) | 1,463,000 | 40,766 | 336,496 |  | 377,262 | 26 | 37,726
10 | 38 | 81 | SCO 05 - PCO 083L / Steel Stability Analysis Re-Design T&M (Item #4) | 2,486,300 | 398,000 |  |  | 398,000 | 16 | 39,800
11 | 58 | 1 | Moblization | 331,898 | 331,898 | 0 |  | 331,898 | 100 | 33,190
11 | 58 | 2 | Demobilization | 142,242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 58 | 3 | Load Test / Test Shaft | 161,954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 58 | 3.1 | Load Test / Test Shaft - Steel Cage | 5,446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 58 | 4 | Pile type P1- 48" dia - 67 ft Length - 88 Nos ($18,829 per unit) | 1,656,915 | 1,167,398 | 282,435 | 3,054 | 1,449,833 | 88 | 144,983
11 | 58 | 4.1 | Pile type P1- 48" dia - 67 ft Length - 88 Nos - Steel Cages ($3,053 per unit) | 268,665 | 219,816 | 45,795 | 3,054 | 268,665 | 100 | 26,867
11 | 58 | 5 | Pile type P2 - 60" dia - 76 ft Length - 22 Nos ($29,496 per unit) | 648,919 | 383,448 | 147,480 | 0 | 530,928 | 82 | 53,093
11 | 58 | 5.1 | Pile type P2 - 60" dia - 76 ft Length - 22 Nos - Steel Cages ($15,265 per unit) | 335,831 | 259,505 | 76,326 | 0 | 335,831 | 100 | 33,583
11 | 58 | 6 | Pile type P3 - 60" dia - 46.5 ft Length - 22 Nos ($20,768 per unit) | 456,885 | 249,216 | 145,376 | 0 | 394,592 | 86 | 39,459
11 | 58 | 6.1 | Pile type P3 - 60" dia - 46.5 ft Length - 22 Nos - Steel Cages ($10,892 per unit) | 239,620 | 185,164 | 54,456 | 0 | 239,620 | 100 | 23,962
11 | 58 | 7 | Pile type P4 - 48" dia - 54.5 ft - 20 Nos ($18,209 per unit) | 364,175 | 254,926 | 54,627 | 0 | 309,553 | 85 | 30,955
11 | 58 | 7.1 | Pile type P4 - 48" dia - 54.5 ft - 20 Nos - Steel Cages ($2,995 per unit) | 59,905 | 47,920 | 8,985 | 0 | 56,905 | 95 | 5,691
11 | 58 | 8 | Pile type P5 - 60" dia - 88.5 ft - 20 Nos ($30,915 per unit) | 618,292 | 401,895 | 123,660 | 0 | 525,555 | 85 | 52,556
11 | 58 | 8.1 | Pile type P5 - 60" dia - 88.5 ft - 20 Nos - Steel Cages ($11,346 per unit) | 226,913 | 181,536 | 45,377 | 0 | 226,913 | 100 | 22,691
11 | 58 | 9 | Pile type P6 - 60" dia - 62.5 ft - 40 Nos ($24,244 per unit) | 969,754 | 509,124 | 266,684 | 0 | 775,808 | 80 | 77,581
11 | 58 | 9.1 | Pile type P6 - 60" dia - 62.5 ft - 40 Nos - Steel Cages ($16,474 per unit) | 658,956 | 461,272 | 164,736 | 16,474 | 642,482 | 97 | 64,248
11 | 58 | 10 | Pile type P8 - 48" dia - 14.5 ft - 12 Nos ($12,677 per unit) | 152,122 | 76,062 | 38,031 | 0 | 114,093 | 75 | 11,409
11 | 58 | 10.1 | Pile type P8 - 48" dia - 14.5 ft - 12 Nos - Steel Cages ($1,513 per unit) | 18,153 | 16,643 | 1,510 | 0 | 18,153 | 100 | 1,815
11 | 58 | 11 | Casing or CMP to protect reinformement at Pl Shafts | 212,500 | 87,470 | 0 | 0 | 87,470 | 41 | 8,747
11 | 58 | 12 | Removal of Deep Foundation Spoils | 407,600 | 261,528 | 93,748 | 0 | 355,276 | 87 | 35,528
11 | 58 | 13 | Couplers / Terminators at P4, P5, & P8 piles 4 Bars per each pile | 30,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 58 | 14 | Thermal Intigrity Pile testing 10% of Total Piles Qty | 36,755 | 24,260 | 8,454 | 0 | 32,714 | 89 | 3,271
11 | 58 | 2.01 | Labor | 785,438 | 502,681 | 157,088 | 0 | 659,768 | 84 | 65,977
11 | 58 | 2.02 | Internal Equipment | 16,744 | 10,716 | 3,349 | 0 | 14,065 | 84 | 1,407
11 | 58 | 2.03 | External Equipment | 537,879 | 331,300 | 121,265 | 0 | 452,566 | 84 | 45,257
11 | 58 | 2.04 | Subcontractors | 79,073 | 50,607 | 15,815 | 0 | 66,422 | 84 | 6,642
11 | 58 | 2.05 | Materials | 58,223 | 37,263 | 11,645 | 0 | 48,907 | 84 | 4,891
11 | 58 | 2.06 | Other | 216,486 | 138,551 | 43,297 | 0 | 181,848 | 84 | 18,185
11 | 58 | 3 | PCO 083(J) - 8848 - Delayed Start Equipment Final | 291,390 | 291,390 | 0 | 0 | 291,390 | 100 | 29,139
11 | 58 | 4 | PCO 083(K) - 8848 - Delayed Start Labor | 178,466 | 178,466 | 0 | 0 | 178,466 | 100 | 17,847
12 | 62 | 1 | Development of Runway Design | 230,250 | 230,250 | 0 | 0 | 230,250 | 100 | 23,025
12 | 62 | 2 | Submittal of Runway Engineering Package | 460,500 | 460,500 | 0 | 0 | 460,500 | 100 | 46,050
12 | 62 | 3 | Submittal of As Built Runway Drawings | 230,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 62 | 4 | Upon Order of Steel/Hanger Hardware for Runway | 3,913,250 | 2,934,938 | 0 | 0 | 2,934,938 | 75 | 293,494
12 | 62 | 5 | Monthy Fabrication of Runway Steel and Hangers | 1,956,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 62 | 6 | Monthy Fabrication of Runway Steel and Hangers | 1,956,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 62 | 1 | Monthy Fabrication of Runway Steel and Hangers | 1,956,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 62 | 8 | Monthy Fabrication of Runway Steel and Hangers | 1,956,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 62 | 9 | Monthy Fabrication of Runway Steel and Hangers | 1,956,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 62 | 10 | Monthy Fabrication of Runway Steel and Hangers | 1,956,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 62 | 11 | Upon Order of Runway Electrification System | 162,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 62 | 12 | Delivery of Runway Electrifcation System to ACECO | 81,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 62 | 13 | Delivery of Runway Electrification to Ste | 81,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 62 | 14 | Monthly Installation of Runway | 552,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 62 | 15 | Monthly Installation of Runway | 552,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 62 | 16 | Monthly Installation of Runway | 552,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 62 | 17 | Monthly Installation of Runway | 552,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 62 | 18 | Monthly Installation of Runway | 552,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 62 | 19 | Monthly Installation of Runway | 552,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 62 | 20 | Monthly Installation of Runway | 552,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 62 | 21 | Installation of Runway Complete | 552,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 62 | 22 | Submittal of Bridge General Arrangement Drawings | 249,500 | 249,500 | 0 | 0 | 249,500 | 100 | 24,950
12 | 62 | 23 | Submittal of Bridge Detail Design | 499,000 | 499,000 | 0 | 0 | 499,000 | 100 | 49,900
12 | 62 | 24 | Submittal of Bridge As Built Drawings | 249,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 62 | 25 | Receipt of Bridge Girder Steel | 2,410,200 | 2,410,200 | 0 | 0 | 2,410,200 | 100 | 241,020
12 | 62 | 26 | Bridge 1 Structural Assembly Complete | 1,205,100 | 125,338 | 137,614 | 0 | 262,953 | 22 | 26,295
12 | 62 | 27 | Bridge 1 Electrical Assembly Complete | 1,205,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 62 | 28 | Bridge 1 Ready to Ship | 1,205,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 62 | 29 | Bridge 2 Structural Assembly Complete | 1,205,100 | 125,338 | 137,614 | 0 | 262,953 | 22 | 26,295
12 | 62 | 30 | Bridge 2 Electrical Assembly Complete | 1,205,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 62 | 31 | Bridge 2 Ready to Ship | 1,205,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 62 | 32 | Bridge 3 Structural Assembly Complete | 1,205,100 | 125,338 | 137,614 | 0 | 262,953 | 22 | 26,295
12 | 62 | 33 | Bridge 3 Electrical Assembly Complete | 1,205,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 62 | 34 | Bridge 3 Ready to Ship | 1,205,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 62 | 35 | Bridge 4 Structural Assembly Complete | 1,205,100 | 125,338 | 137,614 | 0 | 262,953 | 22 | 26,295
12 | 62 | 36 | Bridge 4 Electrical Assembly Complete | 1,205,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 62 | 37 | Bridge 4 Ready to Ship | 1,205,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 62 | 38 | Bridge 5 Structural Assembly Complete | 1,205,100 | 125,338 | 137,614 | 0 | 262,953 | 22 | 26,295
12 | 62 | 39 | Bridge 5 Electrical Assembly Complete | 1,205,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 62 | 40 | Bridge 5 Ready to Ship | 1,205,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 62 | 41 | Bridge 6 Structural Assembly Complete | 1,205,100 | 125,338 | 137,614 | 0 | 262,953 | 22 | 26,295
12 | 62 | 42 | Bridge 6 Electrical Assembly Complete | 1,205,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 62 | 43 | Bridge 6 Ready to Ship | 1,205,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 62 | 44 | Bridge 1 Installation | 1,444,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 62 | 45 | Bridge 2 Installation | 1,155,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 62 | 46 | Bridge 3 Installation | 1,155,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 62 | 47 | Bridge 4 Installation | 1,155,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 62 | 48 | Bridge 5 Installation | 1,155,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 62 | 49 | Bridge 6 Installation | 1,155,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 62 | 50 | Submittal of Carrier General Arrangement Drawings | 243,500 | 243,500 | 0 | 0 | 243,500 | 100 | 24,350
12 | 62 | 51 | Submittal of Carrier Detail Design | 487,000 | 487,000 | 0 | 0 | 487,000 | 100 | 48,700
12 | 62 | 52 | Submittal of Carrier As Built Drawings | 243,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 62 | 53 | Upon Carrier 1 Steel Receipt | 419,934 | 104,984 | 75,000 | 0 | 179,984 | 43 | 17,998
12 | 62 | 54 | Carrier 1 Upper/Lower Frame Weldment Complete | 1,511,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 62 | 55 | Carrier 1 Mechanical Assembly Complete | 1,889,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 62 | 56 | Carrier 1 Electrical Assembly Complete | 377,940 | 0 | 21,071 | 0 | 21,071 | 6 | 2,107
12 | 62 | 57 | Upon Carrier 2 Steel Receipt | 419,933 | 104,983 | 75,000 | 0 | 179,983 | 43 | 17,998
12 | 62 | 58 | Carrier 2 Upper/Lower Frame Weldment Complete | 1,511,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 62 | 59 | Carrier 2 Mechanical Assembly Complete | 1,889,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 62 | 60 | Carrier 2 Electrical Assembly Complete | 377,940 | 0 | 21,071 | 0 | 21,071 | 6 | 2,107
12 | 62 | 61 | Upon Carrier 3 Steel Receipt | 419,933 | 104,983 | 75,000 | 0 | 179,983 | 43 | 17,998
12 | 62 | 62 | Carrier 3 Upper/Lower Frame Weldment Complete | 1,511,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 62 | 63 | Carrier 3 Mechanical Assembly Complete | 1,889,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 62 | 64 | Carrier 3 Electrical Assembly Complete | 377,940 | 0 | 21,071 | 0 | 21,071 | 6 | 2,107
12 | 62 | 65 | Carrier 1 Installation Complete | 1,629,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 62 | 66 | Carrier 2 Installation Complete | 1,221,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 62 | 67 | Carrier 3 Installation Complete | 1,221,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 62 | 68 | Submittal of Queen General Arrangement Drawings | 34,400 | 34,400 | 0 | 0 | 34,400 | 100 | 3,440
12 | 62 | 69 | Submittal of Queen Detail Design | 103,200 | 103,200 | 0 | 0 | 103,200 | 100 | 10,320
12 | 62 | 70 | Submittal of Queen As Built Drawings | 34,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 62 | 71 | Upon Receipt of Queen Steel | 124,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 62 | 72 | Queen Frame Weldments Complete | 148,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 62 | 73 | Queen Mechanical Assembly Complete | 148,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 62 | 74 | Queen Electrical Assembly Complete | 74,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 62 | 75 | Installation of Queen | 97,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 62 | 76 | Bridge 1 FAT Complete | 106,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 62 | 77 | Bridge 2 FAT Complete | 106,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 62 | 78 | Bridge 3 FAT Complete | 106,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 62 | 79 | Bridge 4 FAT Complete | 106,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 62 | 80 | Bridge 5 FAT Complete | 106,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 62 | 81 | Bridge 6 FAT Complete | 106,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 62 | 82 | Carrier 1 FAT Complete | 354,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 62 | 83 | Carrier 2 FAT Complete | 354,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 62 | 84 | Carrier 3 FAT Complete | 354,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 62 | 84 | Queen FAT Complete | 70,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 62 | 1 | CO #1 Sales Tax | 208,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 62 | 2 | CO #2 5T Standard Crane | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 62 | 3 | CO #3 Queen Platform Modification | 107,184 | 0 | 75,790 | 0 | 75,790 | 71 | 7,579
12 | 62 | 4 | CO #4 Wireless Network Failure Mode | 18,527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 70 | 1 | PRECONSTRUCTION - (1 - LS) | 80,000 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 100 | 8,000
13 | 70 | 2 | FOUNDATIONS - Labor | 5,645,000 | 1,129,000 | 1,150,000 | 0 | 2,279,000 | 40 | 227,900
13 | 70 | 3 | FOUNDATIONS - Materials | 5,139,240 | 1,284,810 | 1,300,000 | 0 | 2,584,810 | 50 | 258,481
13 | 70 | 4 | FOUNDATIONS - Equipment | 530,000 | 130,000 | 80,000 | 0 | 210,000 | 40 | 21,000
13 | 70 | 5 | CAST-IN-PLACE WALLS - Labor | 6,365,600 | 318,280 | 250,000 | 0 | 568,280 | 9 | 56,828
13 | 70 | 6 | CAST-IN-PLACE WALLS - Materials | 3,545,000 | 531,750 | 0 | 0 | 531,750 | 15 | 53,175
13 | 70 | 7 | CAST-IN-PLACE WALLS - Equipment | 237,000 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 15 | 3,500
13 | 70 | 8 | SLABS-ON-GRADE - Labor | 3,736,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 70 | 9 | SLABS-ON-GRADE - Materials | 6,194,000 | 185,820 | 0 | 0 | 185,820 | 3 | 18,582
13 | 70 | 10 | SLABS-ON-GRADE - Equipment | 527,364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 70 | 11 | SHORED CONVENTIONAL SLABS - Labor | 553,000 | 82,950 | 195,000 | 0 | 277,950 | 50 | 27,795
13 | 70 | 12 | SHORED CONVENTIONAL SLABS - Materials | 328,700 | 82,175 | 82,000 | 0 | 164,175 | 50 | 16,418
13 | 70 | 13 | SHORED CONVENTIONAL SLABS - Equipment | 38,250 | 9,562 | 9,500 | 0 | 19,062 | 50 | 1,906
13 | 70 | 14 | SLABS-ON-METAL-DECK - Labor | 2,030,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 70 | 15 | SLABS-ON-METAL-DECK - Materials | 1,542,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 70 | 16 | SLABS-ON-METAL-DECK - Equipment | 84,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 70 | 17 | EQUIPMENT PADS - Labor | 330,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 70 | 18 | EQUIPMENT PADS - Materials | 220,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 70 | 19 | EQUIPMENT PADS - Equipment | 52,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 70 | 20 | BOLLARDS - Labor | 8,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 70 | 21 | BOLLARDS - Materials | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 70 | 22 | BOLLARDS - Equipment | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 70 | 23 | WATERPROOFING TRENCHES & TUNNELS - (190,145 SF) | 2,338,607 | 810,893 | 50,000 | 0 | 860,893 | 37 | 86,089
13 | 70 | 24 | TERMITE TREATMENT | 167,150 | 75,000 | 0 | 0 | 75,000 | 45 | 7,500
13 | 70 | 25 | MASS CONCRETE REQUIREMENTS | 255,360 | 55,000 | 25,000 | 0 | 80,000 | 31 | 8,000
13 | 70 | 26 | COMPOSITE CLEAN UP CREW | 1,500,000 | 45,000 | 0 | 0 | 45,000 | 3 | 4,500
13 | 70 | 27 | SCO 001 - Drawing Revisions / PCO 77 - 90R to IFC | 87,123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 70 | 28 | SCO 001 - Drawing Revisions / PCO 132 - Bulletin #2 | 48,848 | 0 | 24,000 | 0 | 24,000 | 49 | 2,400
13 | 70 | 29 | SCO 001 - Drawing Revisions / PCO 6 - 60-90%, 90% to R1 | 175,109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 70 | 30 | SCO 002 - Shiny Diner and Added Paving / PCO 5045 - Shiny Diner Demo and Repour | 35,096 | 0 | 35,096 | 0 | 35,096 | 100 | 3,510
13 | 70 | 31 | SCO 002 - Shiny Diner and Added Paving / PCO 5045 1800 SF Area Added Conc Paving | 27,191 | 0 | 27,191 | 0 | 27,191 | 100 | 2,719
14 | 73 | 1001 | Mobilization / General Conditions - Material | 60,000 | 37,050 | 3,825 | 0 | 40,875 | 68 | 4,088
14 | 73 | 1001 | Mobilization / General Conditions - Labor | 220,000 | 137,950 | 13,675 | 0 | 151,625 | 69 | 15,162
14 | 73 | 1100 | Layout / Asbuilts - Material | 19,500 | 5,496 | 0 | 0 | 5,496 | 28 | 550
14 | 73 | 1100 | Layout / Asbuilts - Labor | 110,500 | 28,919 | 1,101 | 0 | 30,020 | 27 | 3,002
14 | 73 | 2800 | Demolition - Concrete & GSE Footers - Labor | 595,000 | 410,281 | 65,878 | 0 | 476,159 | 80 | 47,616
14 | 73 | 2805 | Demolition - Existing Utilities & Power - Labor | 805,000 | 471,954 | 0 | 0 | 471,954 | 59 | 47,195
14 | 73 | 2801 | Demolition - Mill & Haul Off 3" Asphalt Pavement - Labor | 210,000 | 115,132 | 73,868 | 0 | 189,000 | 90 | 18,900
14 | 73 | 2802 | Demolition - 6" Stone Base Under Existing Pavements - Labor | 708,480 | 164,993 | 260,095 | 0 | 425,088 | 60 | 42,509
14 | 73 | 3010 | Construction Entrance - Material | 7,119 | 7,119 | 0 | 0 | 7,119 | 100 | 712
14 | 73 | 3010 | Construction Entrance - Labor | 4,381 | 4,381 | 0 | 0 | 4,381 | 100 | 438
14 | 73 | 3021 | Silt Fence - Typical W/ Removal - Material | 19,086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 73 | 3021 | Silt Fence - Typical W/ Removal - Labor | 7,521 | 3,854 | 2,514 | 0 | 6,368 | 85 | 637
14 | 73 | 3030 | Drop Inlet Protection - Type A - Material | 243 | 108 | 99 | 0 | 207 | 85 | 21
14 | 73 | 3030 | Drop Inlet Protection - Type A - Labor | 1,782 | 792 | 723 | 0 | 1,515 | 85 | 151
14 | 73 | 3033 | Drop Inlet Protection - Type D - Material | 5,022 | 2,266 | 747 | 0 | 3,013 | 60 | 301
14 | 73 | 3033 | Drop Inlet Protection - Type D - Labor | 3,038 | 1,374 | 449 | 0 | 1,823 | 60 | 182
14 | 73 | 7013 | 18" O-Ring RCP - Class V - Material | 42,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 73 | 7013 | 18" O-Ring RCP - Class V - Labor | 18,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 73 | 7014 | 24" O-Ring RCP - Class V - Material | 64,528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 73 | 7014 | 24" O-Ring RCP - Class V - Labor | 19,536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 73 | 7015 | 30" O-Ring RCP - Class V - Material | 5,056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 73 | 7015 | 30" O-Ring RCP - Class V - Labor | 1,088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 73 | 7033 | 12" HDPE Roof Drainage - Material | 54,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 73 | 7033 | 12" HDPE Roof Drainage - Labor | 66,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 73 | 7150 | 12" HDPE Drain Basin - Material | 82,274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 73 | 7150 | 12" HDPE Drain Basin - Labor | 34,906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 73 | 7051 | HDPE Fittings - Material | 130,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 73 | 7051 | HDPE Fittings - Labor | 34,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 73 | 7130 | Junction Box W/ Aircraft Rated Top - Material | 273,598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 73 | 7130 | Junction Box W/ Aircraft Rated Top - Labor | 23,902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 73 | 7130 | DH Manhole To Connect To Existing Pipe - Material | 564,291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 73 | 7130 | DH Manhole To Connect To Existing Pipe - Labor | 47,709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 73 | 7210 | Convert Existing Inlet To Aircraft-Rated MH - Material | 11,844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 73 | 7210 | Convert Existing Inlet To Aircraft-Rated MH - Labor | 2,756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 74 | 7220 | Adjust Existing Inlet To Finished Grade - Material | 5,914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 74 | 7220 | Adjust Existing Inlet To Finished Grade - Labor | 2,736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 74 | 5010 | Dewatering - Material | 30,000 | 8,393 | 2,707 | 0 | 11,100 | 37 | 1,110
14 | 74 | 5010 | Dewatering - Labor | 20,000 | 5,572 | 1,828 | 0 | 7,400 | 37 | 740
14 | 74 | 5121 | Strip Landscape Areas, Haul Offsite - Material | 27,690 | 1,170 | 1,626 | 0 | 2,796 | 10 | 280
14 | 74 | 5121 | Strip Landscape Areas, Haul Offsite - Labor | 108,985 | 4,605 | 6,294 | 0 | 10,898 | 10 | 1,090
14 | 74 | 5250 | Cut Site - Deep, Haul Excess Offsite - Material | 1,470,342 | 1,021,556 | 373,961 | 0 | 1,395,517 | 95 | 139,552
14 | 74 | 5250 | Cut Site - Deep, Haul Excess Offsite - Labor | 2,653,788 | 1,770,159 | 738,538 | 0 | 2,508,697 | 95 | 250,870
14 | 74 | 5300 | Import Fill, Golden Grove Pit - Material | 2,064,428 | 1,242,888 | 599,605 | 0 | 1,842,492 | 89 | 184,249
14 | 74 | 5300 | Import Fill, Golden Grove Pit - Labor | 4,207,252 | 2,523,438 | 1,221,979 | 0 | 3,745,418 | 89 | 374,542
14 | 74 | 5820 | Fine Grading (Inside Building Pad) - Labor | 125,011 | 50,004 | 12,501 | 0 | 62,506 | 50 | 6,251
14 | 74 | 5810 | Fine Grading (Outside Building Pad) - Labor | 112,050 | 5,602 | 0 | 0 | 5,602 | 5 | 560
14 | 74 | 8000 | Water Distribution - 88-48 - Material | 597,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 74 | 8000 | Water Distribution - 88-48 - Labor | 368,000 | 6,506 | 0 | 0 | 6,506 | 2 | 651
14 | 74 | 6000 | Sanitary Sewer - 88-48 - Material | 389,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 74 | 6000 | Sanitary Sewer - 88-48 - Labor | 495,600 | 7,286 | 0 | 0 | 7,286 | 1 | 729
14 | 74 | 6000 | Sanitary Sewer - A11 Airplane Staging - Material | 61,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 74 | 6000 | Sanitary Sewer - A11 Airplane Staging - Labor | 78,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 74 | 11050 | FLBC Stone Base (8") Center Building Pad (DNI Towers) - Material | 899,130 | 195,824 | 343,654 | 0 | 539,478 | 60 | 53,948
14 | 74 | 11050 | FLBC Stone Base (8") Center Building Pad (DNI Towers) - Labor | 621,458 | 134,456 | 238,418 | 0 | 372,874 | 60 | 37,287
14 | 74 | 11050 | FLBC Stone Base (8") Outside Building Pad - Material | 950,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 74 | 11050 | FLBC Stone Base (8") Outside Building Pad - Labor | 657,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 74 | 3100 | Geotech Fabric (Outside Building Pad) - Material | 66,545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 74 | 3100 | Geotech Fabric (Outside Building Pad) - Labor | 36,907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 74 | 16500 | Site Perimeter Security Fencing - Material | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 74 | 16500 | Site Perimeter Security Fencing - Labor | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 74 | 11900 | Water Barricades W/ Fence Panel - Material | 1,510,000 | 1,510,000 | 0 | 0 | 1,510,000 | 100 | 151,000
14 | 74 | 11900 | Water Barricades W/ Fence Panel - Labor | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 100 | 4,000
14 | 74 | 11050 | FLBC Stone Base (12") At Site Entrance - Material | 83,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 74 | 11050 | FLBC Stone Base (12") At Site Entrance - Labor | 61,855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 74 | 14123 | Asphalt Pavement (2"/2") At Site Entrance - Material | 92,956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 74 | 14123 | Asphalt Pavement (2"/2") At Site Entrance - Labor | 34,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 74 | 2800 | Stone Base Removal (Outside Building Pad) - Labor | 433,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 74 | 15001 | Pavement Marking Allowance | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 74 | 3098 | SWPP Inspections & SF Maintenance - Material | 78,000 | 16,000 | 4,000 | 0 | 20,000 | 26 | 2,000
14 | 74 | 3098 | SWPP Inspections & SF Maintenance - Labor | 214,500 | 44,000 | 11,000 | 0 | 55,000 | 26 | 5,500
14 | 74 | 15020 | Maintain Wheel Wash Station, (5 Moves) - Material | 44,200 | 31,365 | 700 | 0 | 32,065 | 73 | 3,206
14 | 74 | 15020 | Maintain Wheel Wash Station, (5 Moves) - Labor | 397,800 | 130,050 | 30,600 | 0 | 160,650 | 40 | 16,065
14 | 75 | 3011 | Sweeper Truck & Water Truck - Labor | 436,800 | 117,370 | 22,400 | 0 | 139,770 | 32 | 13,977
14 | 75 | 3011 | Maintain Stone Base (Outside Building Pad) - Material | 247,812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 75 | 3011 | Maintain Stone Base (Outside Building Pad) - Labor | 172,188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 75 | 5010 | Hydro Excavation Allowance | 165,000 | 71,578 | 30,032 | 0 | 101,610 | 62 | 10,161
14 | 75 | 7890 | Storm Cleaning & Video (Project Closeout Only) - Labor | 16,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 75 | 7090 | RCP Stone Bedding - Material | 17,688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 75 | 7090 | RCP Stone Bedding - Labor | 7,772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 75 | 7010 | Dewatering Allowance | 2,000,000 | 584,525 | 149,125 | 0 | 733,649 | 37 | 73,365
14 | 75 |  | Deduct for Electrical Demo at FGI Stalls ($60,060) | -60,060 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
14 | 75 | C0001 | Demo Electrical at FGI Stalls | 60,060 | 60,060 | 0 | 0 | 60,060 | 100 | 6,006
15 | 119 | A) | ENGINEERING FOR 88-48 | 86,400 | 86,400 | 0 |  | 86,400 | 100 | 8,640
15 | 119 | B) | BIM FOR 88-48 | 30,000 | 30,000 | 0 |  | 30,000 | 100 | 3,000
15 | 119 | C) | FOB SUMTER PLANT 88-48 | 570,663 | 398,682 | 0 |  | 398,682 | 70 | 39,868
15 | 119 | D) | TRUCKING AND ERECTING GL 08-4 25 PCS | 237,818 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | 119 | E) | TRUCKING AND ERECTION GL 4-8 20 PCS | 190,254 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | 119 | F) | TRUCKING AND ERECTION GL 8-11.2 26 PCS | 251,408 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | 119 | G) | PCI MNL 117 88-48 | 9,840 | 6,874 | 0 |  | 6,874 | 70 | 687
15 | 119 | H) | EXP JOINT 88-48 | 11,770 | 11,770 | 0 |  | 0 | 0 | 1,177
15 | 119 | 1) | CAULKING 8848 | 16,848 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | 119 | J) | 2ND MOBILIZATION 8848 | 35,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | 119 | K) | C. O. 1 OPENINGS | 2,195 | 2,195 | 0 |  | 2,195 | 100 | 220
15 | 119 | L) | C. O. 2 DELETE EXP JOINT | -11,770 | -11,770 | 0 |  | 0 | 0 | -1,177
15 | 119 | M) | ENGINEERING FOR CUB | 18,627 | 18,627 | 0 |  | 18,627 | 100 | 1,863
15 | 119 | N) | BIM CUB | 6,000 | 6,000 | 0 |  | 6,000 | 100 | 600
15 | 119 | 0) | FOB SUMTER PLANT CUB | 142,705 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | 119 | P) | PCI MNL 117 CUB | 2,160 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | 119 | Q) | TRUCKING AND ERECTION CUB | 98,165 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | 119 | R) | CAULKING CUB | 7,800 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | 119 | S) | 3RD MOBILIZATION CUB | 35,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | 122 | 00000 | Submittals | 1,912,380 | 1,721,142 | 0 | 0 | 1,721,142 | 90 | 172,114
16 | 122 | 00001 | Mobilization | 1,434,285 | 143,429 | 286,857 | 0 | 430,286 | 30 | 43,029
16 | 122 | 00002 | Pipe Fabrication | 2,107,768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 122 | 00004 | BIM | 669,803 | 435,372 | 0 | 0 | 435,372 | 65 | 43,537
16 | 122 | 00005 | Sheetmetal BIM | 810,000 | 526,500 | 0 | 0 | 526,500 | 65 | 52,650
16 | 122 | 00006 | Underslab/Underground Material | 468,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 122 | 00007 | Underslab/Underground Labor | 874,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 122 | 00008 | HVAC Tunnel Piping Material | 22,000 | 13,640 | 0 | 0 | 13,640 | 62 | 1,364
16 | 122 | 00009 | HVAC Tunnel Piping Labor | 13,793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 122 | 00010 | Plumbing MEZ Material | 820,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 122 | 00011 | Plumbing MEZ Labor | 606,816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 122 | 00012 | HVAC Piping MEZ Material | 398,000 | 99,500 | 0 | 0 | 99,500 | 25 | 9,950
16 | 122 | 00013 | HVAC Piping MEZ Labor | 328,704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 122 | 00014 | Underground Confined Space Ventilat | 1,334,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 122 | 00015 | Controls Engineering | 176,293 | 45,836 | 0 | 0 | 45,836 | 26 | 4,584
16 | 122 | 00018 | Boilers | 367,474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 122 | 00020 | Fan Coil Units | 49,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 122 | 00021 | Fans | 342,576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 122 | 00022 | Blower Coils | 424,231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 123 | 00023 | Mixing Valves | 12,322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 123 | 00024 | Cheical/Chlorination Treatment | 144,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 123 | 00025 | Vibration Isolation | 600,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 123 | 00026 | Grease Interceptors | 29,846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 123 | 00027 | Trap Primers | 24,151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 123 | 00028 | Plumbing Pumps/Expansion Tanks Sewd | 50,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 123 | 00029 | Back Flow Preveters | 7,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 123 | 00030 | VFDs | 504,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 123 | 00031 | CRAC Units | 183,677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 123 | 00032 | Starters Disconnects | 66,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 123 | 00033 | VAVs | 545,441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 123 | 00034 | Equipment Start-up | 156,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 123 | 00035 | Assembly Fitup North (0.8-4/B-C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 123 | 00036 | OH Duct Material | 843,794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 123 | 00037 | OH Duct Labor | 712,866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 123 | 00038 | OH Duct Insulation Material | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 123 | 00039 | OH Duct Insulation Labor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 123 | 00040 | Assembly Fitup North-Middle (4-6/B-C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 123 | 00041 | OH Duct Material | 626,276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 123 | 00042 | OH Duct Labor | 459,728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 123 | 00043 | OH Duct Insulation Material | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 123 | 00044 | OH Duct Insulation Labor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 123 | 00045 | Assembly Fitup Middle-South (6-8/B-C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 123 | 00046 | OH Duct Material | 626,276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 123 | 00047 | OH Duct Labor | 459,728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 123 | 00048 | OH Duct Insulation Material | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 123 | 00049 | OH Duct Insulation Labor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 124 | 00050 | OH Duct Material | 989,341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 124 | 00051 | OH Duct Labor | 707,048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 124 | 00052 | OH Duct/Pipe Insulation Material | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 124 | 00053 | OH Duct/Pipe Insulation Labor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 124 | 00054 | OH CHW Material | 770,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 124 | 00055 | OH CHW Labor | 535,163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 124 | 00056 | Controls Material | 234,704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 124 | 00057 | Control Labor | 931,748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 124 | 00058 | Trimlble Layout | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 124 | 00059 | West Tower Fitup 5th Floor (0.8-11.2/A-B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 124 | 00060 | Hanger Material | 442,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 124 | 00061 | Hanger Labor | 1,250,344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 124 | 00062 | Shaft Piping Material | 715,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 124 | 00063 | Shaft Piping Labor | 3,121,249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 124 | 00064 | OH Plumbing Rough Material | 35,099 | 14,039 | 0 | 0 | 14,039 | 40 | 1,404
16 | 124 | 00065 | OH Plumbing Rough Labor | 114,318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 124 | 00066 | In-Wall Plumbing Rough Material | 24,300 | 9,720 | 0 | 0 | 9,720 | 40 | 972
16 | 124 | 00067 | In-Wall Plumbing Rough Labor | 29,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 124 | 00068 | Plumbing Connections Material | 10,800 | 10,800 | 0 | 0 | 10,800 | 100 | 1,080
16 | 124 | 00069 | Plumbing Connections Labor | 14,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 124 | 00070 | OH HVAC Pipe Material | 909,619 | 54,577 | 0 | 0 | 54,577 | 6 | 5,458
16 | 124 | 00071 | OH HVAC Pipe Labor | 1,809,067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 124 | 00072 | OH Duct Work Material | 2,055,536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 124 | 00073 | OH Duct Work Labor | 1,283,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 124 | 00074 | Pipe Connections to Equipment | 739,935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 124 | 00075 | Duct Connections to Equipment | 607,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 124 | 00076 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 125 | 00077 | Controls Material | 146,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 125 | 00078 | Controls Labor | 582,343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 125 | 00079 | Insulation Material | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 125 | 00080 | Insulation Pipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 125 | 00081 | Trimble Layout | 27,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 125 | 00082 | Set AHUS | 163,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 125 | 00083 | Set Boilers/Ex Tank/AS | 93,199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 125 | 00084 | Set CRAC Units | 51,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 125 | 00085 | Set FCUs | 66,364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 125 | 00086 | Set Pumps | 32,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 125 | 00087 | Set Exhaust Fans | 12,961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 125 | 00088 | West Tower Fitup 4th Floor (0.8-11.2/A-E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 125 | 00089 | Hanger Material | 25,725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 125 | 00090 | Hanger Labor | 27,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 125 | 00091 | OH Plumbing Rough Material | 96,000 | 38,400 | 0 | 0 | 38,400 | 40 | 3,840
16 | 125 | 00092 | OH Plumbing Rough Labor | 138,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 125 | 00093 | OH HVAC Pipe Material | 98,800 | 61,256 | 0 | 0 | 61,256 | 62 | 6,126
16 | 125 | 00094 | OH HVAC Pipe Labor | 108,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 125 | 00095 | OH Duct Work Material | 500,098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 125 | 00096 | OH Duct Work Labor | 220,324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 125 | 00097 | Pipe Connections to Equipment | 94,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 125 | 00098 | In-Wall Plumbing Rough Material | 88,000 | 35,200 | 0 | 0 | 35,200 | 40 | 3,520
16 | 125 | 00099 | In-Wall Plumbing Rough Labor | 99,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 125 | 00100 | Fixtures Material | 7,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 125 | 00101 | Fixtures Labor | 79,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 125 | 00102 | Controls Material | 48,896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 125 | 00103 | Controls Labor | 194,114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 126 | 00104 | Insulation Material | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 126 | 00105 | Insulation Pipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 126 | 00106 | Trimble Layout | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 126 | 00107 | Set VAVs | 27,996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 126 | 00108 | Set FCUs | 6,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 126 | 00109 | West Tower Fitup 3rd Floor (0.8-11.2/A-B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 126 | 00110 | Hanger Material | 25,725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 126 | 20111 | Hanger Labor | 27,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 126 | 00112 | OH Plumbing Rough Material | 98,800 | 39,520 | 0 | 0 | 39,520 | 40 | 3,952
16 | 126 | 00113 | OH Plumbing Rough Labor | 100,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 126 | 00114 | OH HVAC Pipe Material | 55,000 | 34,650 | 0 | 0 | 34,650 | 63 | 3,465
16 | 126 | 00115 | OH HVAC Pipe Labor | 50,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 126 | 00116 | OH Duct Work Material | 544,163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 126 | 00117 | OH Duct Work Labor | 264,389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 126 | 00118 | Pipe Connections to Equipment | 50,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 126 | 00119 | In-Wall Plumbing Rough Material | 88,000 | 35,200 | 0 | 0 | 35,200 | 40 | 3,520
16 | 126 | 00120 | In-Wall Plumbing Rough Labor | 54,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 126 | 00121 | Fixtures Material | 7,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 126 | 00122 | Fixtures Labor | 54,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 126 | 00123 | Controls Material | 48,897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 126 | 00124 | Controls Labor | 194,114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 126 | 00125 | Insulation Material | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 126 | 00126 | Insulation Pipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 126 | 00127 | Trimble Layout | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 126 | 00128 | Set VAVs | 27,996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 126 | 00129 | Set FCUs | 6,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 127 | 00130 | Hanger Material | 25,725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 127 | 00131 | Hanger Labor | 27,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 127 | 00132 | OH Plumbing Rough Material | 98,800 | 39,520 | 0 | 0 | 39,520 | 40 | 3,952
16 | 127 | 00133 | OH Plumbing Rough Labor | 100,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 127 | 00134 | OH HVAC Pipe Material | 66,000 | 40,920 | 0 | 0 | 40,920 | 62 | 4,092
16 | 127 | 00135 | OH HVAC Pipe Labor | 391,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 127 | 00136 | OH Duct Work Material | 616,907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 127 | 00137 | OH Duct Work Labor | 367,903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 127 | 00138 | Pipe Connections to Equipment | 69,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 127 | 00139 | In-Wall Plumbing Rough Material | 88,000 | 35,200 | 0 | 0 | 35,200 | 40 | 3,520
16 | 127 | 00140 | In-Wall Plumbing Rough Labor | 54,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 127 | 00141 | Fixtures Material | 7,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 127 | 00142 | Fixtures Labor | 54,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 127 | 00143 | Controls Material | 48,897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 127 | 00144 | Controls Labor | 194,114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 127 | 00145 | Insulation Material | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 127 | 00146 | Insulation Pipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 127 | 00147 | Trimble Layout | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 127 | 00148 | Set VAVs | 27,996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 127 | 00149 | Set FCUs | 6,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 127 | 00150 | West Tower Fitup 1st Floor (0.8-11.2/A-B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 127 | 00151 | Hanger Material | 174,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 127 | 00152 | Hanger Labor | 151,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 127 | 00153 | OH Plumbing Rough Material | 74,400 | 44,640 | 0 | 0 | 44,640 | 60 | 4,464
16 | 127 | 00154 | OH Plumbing Rough Labor | 66,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 127 | 00155 | OH HVAC Pipe Material | 21,465 | 13,308 | 0 | 0 | 13,308 | 62 | 1,331
16 | 127 | 00156 | OH HVAC Pipe Labor | 15,795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 128 | 00157 | OH Duct Work Material | 771,778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 128 | 00158 | OH Duct Work Labor | 571,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 128 | 00159 | Pipe Connections to Equipment | 98,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 128 | 00160 | In-Wall Plumbing Rough Material | 103,000 | 41,200 | 0 | 0 | 41,200 | 40 | 4,120
16 | 128 | 00161 | In-Wall Plumbing Rough Labor | 108,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 128 | 00162 | Fixtures Material | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 128 | 00163 | Fixtures Labor | 72,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 128 | 00164 | Controls Material | 81,636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 128 | 00165 | Controls Labor | 310,583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 128 | 00166 | Insulation Material | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 128 | 00167 | Insulation Pipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 128 | 00168 | Trimble Layout | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 128 | 00169 | Set VAVs | 36,354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 128 | 00170 | Set FCUs | 15,863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 128 | 00171 | Set Exhaust Fans | 5,526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 128 | 00172 | East Tower Fitup 5th Floor (0.8-11.2/C-D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 128 | 00173 | Hanger Material | 442,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 128 | 00174 | Hanger Labor | 1,250,344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 128 | 00175 | OH Plumbing Rough Material | 35,099 | 14,040 | 0 | 0 | 14,040 | 40 | 1,404
16 | 128 | 00176 | OH Plumbing Rough Labor | 114,318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 128 | 00177 | In-Wall Plumbing Rough Material | 24,300 | 9,720 | 0 | 0 | 9,720 | 40 | 972
16 | 128 | 00178 | In-Wall Plumbing Rough Labor | 29,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 128 | 00179 | Plumbing Connections Material | 10,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 128 | 00180 | Plumbing Connections Labor | 14,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 128 | 00181 | OH HVAC Pipe Material | 909,619 | 54,577 | 0 | 0 | 54,577 | 6 | 5,458
16 | 128 | 00182 | OH HVAC Pipe Labor | 1,809,067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 128 | 00183 | OH Duct Work Material | 2,055,536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 129 | 00184 | OH Duct Work Labor | 1,283,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 129 | 00185 | Pipe Connections to Equipment | 739,935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 129 | 00186 | Duct Connections to Equipment | 607,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 129 | 00187 | Controls Material | 146,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 129 | 00188 | Controls Labor | 582,343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 129 | 00189 | Insulation Material | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 129 | 00190 | Insulation Pipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 129 | 00191 | Trimble Layout | 27,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 129 | 00192 | Set AHUS | 163,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 129 | 00193 | Set Boilers | 93,199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 129 | 00194 | Set CRAC Units | 51,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 129 | 00195 | Set FCUs | 66,364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 129 | 00196 | Set Pumps | 32,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 129 | 00197 | Set Exhaust Fans | 12,961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 129 | 00198 | East Tower Fitup 4th Floor (0.8-11.2/C-D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 129 | 00199 | Hanger Material | 25,725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 129 | 00200 | Hanger Labor | 27,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 129 | 00201 | OH Plumbing Rough Material | 96,000 | 38,400 | 0 | 0 | 38,400 | 40 | 3,840
16 | 129 | 00202 | OH Plumbing Rough Labor | 138,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 129 | 00203 | OH HVAC Pipe Material | 98,800 | 61,256 | 0 | 0 | 61,256 | 62 | 6,126
16 | 129 | 00204 | OH HVAC Pipe Labor | 108,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 129 | 00205 | OH Duct Work Material | 500,098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 129 | 00206 | OH Duct Work Labor | 220,324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 129 | 00207 | Pipe Connections to Equipment | 94,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 129 | 00208 | In-Wall Plumbing Rough Material | 88,000 | 35,200 | 0 | 0 | 35,200 | 40 | 3,520
16 | 129 | 00209 | In-Wall Plumbing Rough Labor | 99,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 129 | 00210 | Fixtures Material | 7,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 130 | 00211 | Fixtures Labor | 79,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 130 | 00212 | Controls Material | 48,896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 130 | 00213 | Controls Labor | 194,114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 130 | 00214 | Insulation Material | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 130 | 00215 | Insulation Pipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 130 | 00216 | Trimble Layout | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 130 | 00217 | Set VAVs | 27,996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 130 | 00218 | Set FCUs | 6,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 130 | 00219 | East Tower Fitup 3rd Floor (0.8-11.2/C-D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 130 | 00220 | Hanger Material | 25,725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 130 | 00221 | Hanger Labor | 27,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 130 | 00222 | OH Plumbing Rough Material | 98,800 | 39,520 | 0 | 0 | 39,520 | 40 | 3,952
16 | 130 | 00223 | OH Plumbing Rough Labor | 100,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 130 | 00224 | OH HVAC Pipe Material | 55,000 | 34,100 | 0 | 0 | 34,100 | 62 | 3,410
16 | 130 | 00225 | OH HVAC Pipe Labor | 50,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 130 | 00226 | OH Duct Work Material | 544,163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 130 | 00227 | OH Duct Work Labor | 264,389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 130 | 00228 | Pipe Connections to Equipment | 50,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 130 | 00229 | In-Wall Plumbing Rough Material | 88,000 | 35,200 | 0 | 0 | 35,200 | 40 | 3,520
16 | 130 | 00230 | In-Wall Plumbing Rough Labor | 54,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 130 | 00231 | Fixtures Material | 7,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 130 | 00232 | Fixtures Labor | 54,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 130 | 00233 | Controls Material | 48,897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 130 | 00234 | Controls Labor | 194,114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 130 | 00235 | Insulation Material | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 130 | 00236 | Insulation Pipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 130 | 00237 | Trimble Layout | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 131 | 00238 | Set VAVs | 27,996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 131 | 00239 | Set FCUs | 6,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 131 | 00240 | East Tower Fitup 2nd Floor (0.8-11.2/C-D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 131 | 00241 | Hanger Material | 25,725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 131 | 00242 | Hanger Labor | 27,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 131 | 00243 | OH Plumbing Rough Material | 98,800 | 39,520 | 0 | 0 | 39,520 | 40 | 3,952
16 | 131 | 00244 | OH Plumbing Rough Labor | 100,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 131 | 00245 | OH HVAC Pipe Material | 66,000 | 40,920 | 0 | 0 | 40,920 | 62 | 4,092
16 | 131 | 00246 | OH HVAC Pipe Labor | 391,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 131 | 00247 | OH Duct Work Material | 616,907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 131 | 00248 | OH Duct Work Labor | 367,903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 131 | 00249 | Pipe Connections to Equipment | 69,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 131 | 00250 | In-Wall Plumbing Rough Material | 88,000 | 35,200 | 0 | 0 | 35,200 | 40 | 3,520
16 | 131 | 00251 | In-Wall Plumbing Rough Labor | 54,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | 00252 | Fixtures Material
17 | 137 | 001 | Engineering | 450,000 | 135,000 | 45,000 | 0 | 180,000 | 40 | 18,000
17 | 137 | 002 | Mobilization & Procurement | 280,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 137 | 004 | OH Fire Protection - Assembly System 1 Material | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 137 | 005 | OH Fire Protection - Assembly System 1 Labor | 298,312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 137 | 007 | OH Fire Protection - Assembly System 2 Material | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 137 | 008 | OH Fire Protection - Assembly System 2 Labor | 298,312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 137 | 010 | OH Fire Protection - Assembly System 3 Material | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 137 | 011 | OH Fire Protection - Assembly System 3 Labor | 298,312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 137 | 013 | OH Fire Protection - Assembly System 4 Material | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 137 | 014 | OH Fire Protection - Assembly System 4 Labor | 298,312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 137 | 016 | OH Fire Protection - Assembly System 5 Material | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 137 | 017 | OH Fire Protection - Assembly System 5 Labor | 298,312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 138 | 019 | OH Fire Protection - Assembly System 6 Material | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 138 | 020 | OH Fire Protection - Assembly System 6 Labor | 298,312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 138 | 022 | OH Fire Protection - Assembly System 7 Material | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 138 | 023 | OH Fire Protection - Assembly System 7 Labor | 298,312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 138 | 025 | OH Fire Protection - Assembly System 8 Material | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 138 | 026 | OH Fire Protection - Assembly System 8 Labor | 298,312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 138 | 028 | OH Fire Protection - Assembly System 9 Material | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 138 | 029 | OH Fire Protection - Assembly System 9 Labor | 298,312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 138 | 031 | OH Fire Protection - Assembly System 10 Material | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 138 | 032 | OH Fire Protection - Assembly System 10 Labor | 298,312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 138 | 034 | OH Fire Protection - Assembly System 11 Material | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 138 | 035 | OH Fire Protection - Assembly System 11 Labor | 298,312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 139 | 037 | OH Fire Protection - Assembly System 12 Material | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 139 | 038 | OH Fire Protection - Assembly System 12 Labor | 298,312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 139 | 040 | OH Fire Protection - Assembly System 13 Material | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 139 | 041 | OH Fire Protection - Assembly System 13 Labor | 298,312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 139 | 043 | OH Fire Protection - Assembly System 14 Material | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 139 | 044 | OH Fire Protection - Assembly System 14 Labor | 298,312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 139 | 046 | OH Fire Protection - Assembly System 15 Material | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 139 | 047 | OH Fire Protection - Assembly System 15 Labor | 298,312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 139 | 049 | OH Fire Protection - Assembly System 16 Material | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 139 | 050 | OH Fire Protection - Assembly System 16 Labor | 298,312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 139 | 052 | OH Fire Protection - Testing 16 Systems Material | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 139 | 053 | OH Fire Protection - Testing 16 Systems Labor | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 140 | 055 | North Tunnels Material | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 140 | 056 | North Tunnels Labor | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 140 | 058 | South Tunnels Material | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 140 | 059 | South Tunnels Labor | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 140 | 061 | East Tower Standpipes Riser Assemblies Material | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 140 | 062 | East Tower Standpipes Riser Assemblies Labor | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 140 | 064 | West Tower Standpipes Riser Assemblies Material | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 140 | 065 | West Tower Standpipes Riser Assemblies Labor | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 140 | 067 | East Tower Mezzanine Material | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 140 | 068 | East Tower Mezzanine Labor | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 140 | 070 | West Tower Mezzanine Material | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 140 | 071 | West Tower Mezzanine Labor | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 141 | 073 | OH Fire Protection Rough-In East Tower - North - L1 (0.8-6 / C-D) Material | 108,488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 141 | 074 | OH Fire Protection Rough-In East Tower - North - L1 (0.8-6 / C-D) Labor | 120,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 141 | 076 | OH Fire Protection Rough-In East Tower - North - L2 (0.8-6 / C-D) Material | 108,488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 141 | 077 | OH Fire Protection Rough-In East Tower - North - L2 (0.8-6 / C-D) Labor | 120,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 141 | 079 | OH Fire Protection Rough-In East Tower - North - L3 (0.8-6 / C-D) Material | 108,488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 141 | 080 | OH Fire Protection Rough-In East Tower - North - L3 (0.8-6 / C-D) Labor | 120,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 141 | 082 | OH Fire Protection Rough-In East Tower- North - L4 (0.8-6/ C-D) Material | 108,488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 141 | 083 | OH Fire Protection Rough-In East Tower- North - L4 (0.8-6/ C-D) Labor | 120,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 141 | 085 | OH Fire Protection Rough-In East Tower- North - L5 (0.8-6/ C-D) Material | 108,488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 141 | 086 | OH Fire Protection Rough-In East Tower- North - L5 (0.8-6/ C-D) Labor | 120,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 141 | 088 | OH Fire Protection Rough-In East Tower - South - L1 (6-11.3 / C- Material | 108,488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 141 | 089 | OH Fire Protection Rough-In East Tower - South - L1 (6-11.3 / C- Labor | 120,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 142 | 091 | East Tower - South - L2 (6-11.3 / C- Material | 108,488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 142 | 092 | East Tower - South - L2 (6-11.3 / C- Labor | 120,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 142 | 094 | OH Fire Protection Rough-In East Tower - South - L3 (6-11.3 / C- Material | 108,488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 142 | 095 | OH Fire Protection Rough-In East Tower - South - L3 (6-11.3 / C- Labor | 120,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 142 | 097 | OH Fire Protection Rough-in East Tower - South - L4 (6-11.3 / C- Material | 108,488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 142 | 098 | OH Fire Protection Rough-in East Tower - South - L4 (6-11.3 / C- Labor | 120,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 142 | 100 | OH Fire Protection Rough-In East Tower - South - L5 (6-11.3 / C- Material | 108,488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 142 | 101 | OH Fire Protection Rough-In East Tower - South - L5 (6-11.3 / C- Labor | 120,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 142 | 103 | OH Fire Protection Rough-In West Tower- North - L1 (0.8-6 / A-B) Material | 108,488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 142 | 104 | OH Fire Protection Rough-In West Tower- North - L1 (0.8-6 / A-B) Labor | 120,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 142 | 106 | OH Fire Protection Rough-In West Tower- North - L2 (0.8-6 / A-B) Material | 108,488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 142 | 107 | OH Fire Protection Rough-In West Tower- North - L2 (0.8-6 / A-B) Labor | 120,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 143 | 108A | OH Fire Protection Rough-In West Tower- North - L3 (0.8-6 / A-B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 143 | 109 | OH Fire Protection Rough-In West Tower- North - L3 (0.8-6 / A-B) Material | 108,488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 143 | 110 | OH Fire Protection Rough-In West Tower- North - L3 (0.8-6 / A-B) Labor | 120,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 143 | 112 | OH Fire Protection Rough-In West Tower- North - L4 (0.8-6 / A-B) Material | 108,488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 143 | 113 | OH Fire Protection Rough-In West Tower- North - L4 (0.8-6 / A-B) Labor | 120,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 143 | 115 | OH Fire Protection Rough-In West Tower- North - L5 (0.8-6 / A-B) Material | 108,488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 143 | 116 | OH Fire Protection Rough-In West Tower- North - L5 (0.8-6 / A-B) Labor | 120,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 143 | 118 | OH Fire Protection Rough-In West Tower- South - L1 (6-11.3 / A- Material | 108,488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 143 | 119 | OH Fire Protection Rough-In West Tower- South - L1 (6-11.3 / A- Labor | 120,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 143 | 121 | OH Fire Protection Rough-In West Tower- South - L2 (6-11.3 / A- Material | 108,488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 143 | 122 | OH Fire Protection Rough-In West Tower- South - L2 (6-11.3 / A- Labor | 120,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 143 | 124 | OH Fire Protection Rough-In West Tower- South - L3 (6-11.3 / A- Material | 108,488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 143 | 125 | OH Fire Protection Rough-In West Tower- South - L3 (6-11.3 / A- Labor | 120,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 144 | 127 | OH Fire Protection Rough-In West Tower- South - L4 (6-11.3 / A- Material | 108,488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 144 | 128 | OH Fire Protection Rough-In West Tower- South - L4 (6-11.3 / A- Labor | 120,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 144 | 130 | OH Fire Protection Rough-In West Tower- South - L5 (6-11.3 / A- Material | 108,488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 144 | 131 | OH Fire Protection Rough-In West Tower- South - L5 (6-11.3 / A- Labor | 120,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 144 | 133 | Final Connections / Heads East Tower North - L1 (0.8-6 / C-D) Material | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 144 | 134 | Final Connections / Heads East Tower North - L1 (0.8-6 / C-D) Labor | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 144 | 136 | Final Connections / Heads East Tower South - L1 (6-11.2 / C-D) Material | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 144 | 137 | Final Connections / Heads East Tower South - L1 (6-11.2 / C-D) Labor | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 144 | 139 | Final Connections / Heads East Tower North - L2 (0.8-6 / C-D) Material | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 144 | 140 | Final Connections / Heads East Tower North - L2 (0.8-6 / C-D) Labor | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 144 | 142 | Final Connections / Heads East Tower South - L2 (6-11.2 / C-D) Material | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 145 | 143 | Final Connections / Heads East Tower South - L2 (6-11.2 / C-D) Labor | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 145 | 145 | Final Connections / Heads East Tower North - L3 (0.8-6 / C-D) Material | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 145 | 146 | Final Connections / Heads East Tower North - L3 (0.8-6 / C-D) Labor | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 145 | 148 | Final Connections / Heads East Tower South - L3 (6-11.2 / C-D) Material | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 145 | 149 | Final Connections / Heads East Tower South - L3 (6-11.2 / C-D) Labor | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 145 | 151 | Final Connections / Heads East Tower North - L4 (0.8-6 / C-D) Material | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 145 | 152 | Final Connections / Heads East Tower North - L4 (0.8-6 / C-D) Labor | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 145 | 154 | Final Connections / Heads East Tower South - L4 (6-11.2 / C-D) Material | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 145 | 155 | Final Connections / Heads East Tower South - L4 (6-11.2 / C-D) Labor | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 145 | 157 | Final Connections / Heads East Tower North - L5 (0.8-6 / C-D) Material | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 145 | 158 | Final Connections / Heads East Tower North - L5 (0.8-6 / C-D) Labor | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 146 | 160 | Final Connections / Heads East Tower South - L5 (6-11.2 / C-D) Material | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 146 | 161 | Final Connections / Heads East Tower South - L5 (6-11.2 / C-D) Labor | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 146 | 163 | Final Connections / Heads West Tower North - L1 (0.8-6 / C-D) Material | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 146 | 164 | Final Connections / Heads West Tower North - L1 (0.8-6 / C-D) Labor | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 146 | 166 | Final Connections / Heads West Tower South - L1 (6-11.2 / C-D Material | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 146 | 167 | Final Connections / Heads West Tower South - L1 (6-11.2 / C-D Labor | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 146 | 169 | Final Connections / Heads West Tower North - L2 (0.8-6 / C-D) Material | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 146 | 170 | Final Connections / Heads West Tower North - L2 (0.8-6 / C-D) Labor | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 146 | 172 | Final Connections / Heads West Tower South - L2 (6-11.2 / C-D Material | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 146 | 173 | Final Connections / Heads West Tower South - L2 (6-11.2 / C-D Labor | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 146 | 175 | Final Connections / Heads West Tower North - L3 (0.8-6 / C-D) Material | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 146 | 176 | Final Connections / Heads West Tower North - L3 (0.8-6 / C-D) Labor | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 147 | 178 | Final Connections / Heads West Tower South - L3 (6-11.2 / C-D Material | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 147 | 179 | Final Connections / Heads West Tower South - L3 (6-11.2 / C-D Labor | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 147 | 181 | Final Connections / Heads West Tower North - L4 (0.8-6 / C-D) Material | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 147 | 182 | Final Connections / Heads West Tower North - L4 (0.8-6 / C-D) Labor | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 147 | 184 | Final Connections / Heads West Tower South - L4 (6-11.2 / C-D Material | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 147 | 185 | Final Connections / Heads West Tower South - L4 (6-11.2 / C-D Labor | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 147 | 187 | Final Connections / Heads West Tower North - L5 (0.8-6 / C-D) Material | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 147 | 188 | Final Connections / Heads West Tower North - L5 (0.8-6 / C-D) Labor | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 147 | 190 | Final Connections / Heads West Tower South - L5 (6-11.2 / C-D Material | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 147 | 191 | Final Connections / Heads West Tower South - L5 (6-11.2 / C-D Labor | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 147 | 193 | Hydrostatic Testing East Tower Material | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 147 | 194 | Hydrostatic Testing East Tower Labor | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 148 | 196 | Hydrostatic Testing West Tower Material | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 148 | 197 | Hydrostatic Testing West Tower Labor | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 148 | 199 | PCO 4912 FP 90R to IFC | 113,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 150 | 001 | Grounding & LP - Material | 860,710 | 0 | 25,000 | 0 | 25,000 | 2.9 | 1,250
18 | 150 | 002 | Grounding & LP - Labor | 585,078 | 0 | 18,000 | 0 | 18,000 | 3.08 | 900
18 | 150 | 003 | UPS System - West & East - Material | 9,467,704 | 2,460,589 | 0 | 0 | 2,460,589 | 25.99 | 123,029
18 | 150 | 004 | UPS System - West & East - Labor | 3,046,137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 150 | 005 | Generator System - Standby & Emergency - Material | 5,790,500 | 1,516,166 | 35,000 | 0 | 1,551,166 | 26.79 | 77,558
18 | 150 | 006 | Generator System - Standby & Emergency - Labor | 2,920,605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 150 | 007 | 400Hz System - Material | 2,032,032 | 1,032,585 | 0 | 0 | 1,032,585 | 50.82 | 51,629
18 | 150 | 008 | 400Hz System - Labor | 612,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 150 | 009 | Power Distribution - Material | 21,791,307 | 10,255,290 | 0 | 0 | 10,255,290 | 47.06 | 512,764
18 | 150 | 010 | Power Distribution - Labor | 15,537,238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 150 | 011 | Mechanical Power - Material | 9,058,628 | 6,865,807 | 0 | 0 | 6,865,807 | 75.79 | 343,290
18 | 150 | 012 | Mechanical Power - Labor | 5,348,884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 150 | 013 | Branch Power - Material | 2,493,684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 150 | 014 | Branch Power - Labor | 4,485,787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 150 | 015 | Lighting & Lighting Controls - Material | 12,525,974 | 2,838,827 | 0 | 0 | 2,838,827 | 22.66 | 141,941
18 | 150 | 016 | Lighting & Lighting Controls - Labor | 12,194,636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 150 | 017 | Communications Raceways - Material | 2,597,536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 150 | 018 | Communications Raceways - Labor | 3,135,258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 150 | 019 | Access Management Raceways - Material | 146,362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 150 | 020 | Access Management Raceways - Labor | 315,826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 150 | 021 | SCADA System Raceways - Material | 572,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 150 | 022 | SCADA System Raceways - Labor | 442,975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 150 | 023 | Fire Alarm System - Material | 8,568,834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 150 | 024 | Fire Alarm System - Labor | 494,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 150 | 025 | Temporary Power & Lighting - Material | 3,591,382 | 347,508 | 50,000 | 0 | 397,508 | 11.07 | 19,875
18 | 150 | 026 | Temporary Power & Lighting - Labor | 4,171,956 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 | 1.68 | 3,500
18 | 150 | 027 | Project Indirect Support and Services (14 month) - Material | 2,336,306 | 667,524 | 166,881 | 0 | 834,405 | 35.71 | 41,720
18 | 150 | 028 | Project Indirect Support and Services (14 month) - Labor | 5,922,445 | 1,692,132 | 423,033 | 0 | 2,115,165 | 35.71 | 105,758
18 | 150 | 029 | Tower Upfit - 60% Package - Material | 9,028,629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 150 | 030 | Tower Upfit - 60% Package - Labor | 8,236,033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 150 | 031 | Material Escalation - Material | 4,973,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 150 | 032 | CO-01 UPS System - West & East - Material | 2,089,582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 150 | 033 | CO-01 UPS System - West & East - Labor | 162,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 150 | 034 | CO-01 Generator System - Standby & Emergency - Material | 321,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 150 | 035 | CO-01 Generator System - Standby & Emergency - Labor | 665,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 150 | 036 | CO-01 Power Distribution - Material | 529,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 150 | 037 | CO-01 Power Distribution - Labor | 487,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 150 | 038 | CO-01 Mechanical Power - Material | 2,751,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 150 | 039 | CO-01 Mechanical Power - Labor | 250,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 150 | 040 | CO-01 Branch Power - Material | 144,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 150 | 041 | CO-01 Branch Power - Labor | 52,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 150 | 042 | CO-01 Lighting & Lighting Controls - Material | 1,122,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 151 | 043 | CO-01 Lighting & Lighting Controls - Labor | 673,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 151 | 044 | CO-01 Communications Raceways - Material | 70,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 151 | 045 | CO-01 Communications Raceways - Labor | 210,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 151 | 046 | CO-01 Access Management Raceways - Material | 145,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 151 | 047 | CO-01 Access Management Raceways - Labor | 724,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 154 | 1 | Exterior Storefront Materis!(18497Sq ft or 128 frames) | 555,548 | 499,993 | 49,999 | 0 | 549,993 | 99 | 54,999
19 | 154 | 2 | Interior Storefront Material (43423 sq ft or 307 frames) | 895,229 | 895,229 | 0 | 0 | 895,229 | 100 | 89,523
19 | 154 | 3 | hardware | 15,383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 154 | 4 | Exterior Glazing(Door Glazing 21 sq ft) | 8,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 154 | 5 | Window Glazing (164141 sq ft) | 775,624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 154 | 6 | Interior Glazing(West Tower level 2-4, 21590 sq ft) | 452,657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 154 | 7 | Interior Glazing (East Tower (level 2-4, 17665 sq ft) | 370,355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 154 | 8 | Supplies | 168,112 | 168,112 | 0 | 0 | 168,112 | 100 | 16,811
19 | 154 | 9 | Shop Labor( Exterior Scope fab) | 88,486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 154 | 10 | Shop Labor (Interior Scope Fab) | 511,514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 154 | 11 | Filed Labor (Exterior Scope Labor) | 573,657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 154 | 12 | Filed Labor(Interior Scope Labor) | 1,226,343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 154 | 13 | Allowance-post install protection | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 154 | 14 | Equipment | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 154 | 15 | Submittals & Engineering | 100,000 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 60 | 6,000
19 | 154 | 16 | Pre-construction Administration | 37,500 | 37,500 | 0 | 0 | 37,500 | 100 | 3,750
19 | 154 | 17 | Project Management/Ongoing Administration | 37,500 | 7,500 | 1,875 | 0 | 9,375 | 25 | 938
19 | 154 | 18 | Field Administration Support | 37,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 154 | 19 | Mobilization & Close-out Administration | 37,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 157 | 100 | Mobilization | 200,000 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 25 | 5,000
20 | 157 | 103 | Submittals | 40,000 | 28,000 | 6,000 | 0 | 34,000 | 85 | 3,400
20 | 157 | 105 | BIM | 300,000 | 255,000 | 15,000 | 0 | 270,000 | 90 | 27,000
20 | 157 | 110 | General Conditions | 3,626,000 | 906,095 | 302,088 | 0 | 1,208,183 | 33.32 | 120,818
20 | 157 | 115 | U/G Plumbing - Labor | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 157 | 120 | U/G Plumbing - Material | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 157 | 125 | A/G Plumbing - Labor | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 157 | 130 | A/G Plumbing - Material | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 157 | 135 | HDPE Piping - Labor | 235,000 | 0 | 35,250 | 0 | 35,250 | 15 | 3,525
20 | 157 | 140 | HDPE Piping - Material | 192,000 | 192,000 | 0 | 0 | 192,000 | 100 | 19,200
20 | 157 | 145 | Hydronic Piping Labor - Fabrication | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 157 | 150 | Hydronic Piping Material - Fabrication | 1,300,000 | 1,040,000 | 0 | 0 | 1,040,000 | 80 | 104,000
20 | 157 | 155 | Hydronic Piping Labor - Field | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 157 | 160 | Hydronic Piping Material - Field | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 157 | 165 | Chillers | 3,478,859 | 3,478,859 | 0 | 0 | 3,478,859 | 100 | 347,886
20 | 157 | 170 | BCUs | 189,176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 157 | 175 | FCUs | 31,965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 157 | 180 | Cooling Towers | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 100 | 200,000
20 | 157 | 185 | Pumps | 625,000 | 0 | 625,000 | 0 | 625,000 | 100 | 62,500
20 | 157 | 190 | Other HVAC & PLBG Equipment/Fixtures | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 157 | 195 | Rigging & Hoisting | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 157 | 200 | Plumbing Fixtures | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 157 | 205 | Sheet Metal | 225,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 157 | 210 | Controls | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 157 | 215 | Insulation | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 157 | 220 | Balance | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 157 | 225 | Allowance - Hydro Excavating & Potholing | 125,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 159 | 1 | Engineering/ Submittals | 16,500 | 0 | 16,500 | 0 | 16,500 | 100 | 1,650
21 | 159 | 2 | IMP | 177,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 159 | 3 | Equipment Rental | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 159 | 4 | Labor | 37,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 159 | 5 | Allowance for Penetrations | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 161 |  | General Conditions | 938,500 | 70,000 | 15,000 | 0 | 85,000 | 9.06 | 8,500
22 | 161 |  | Mobilization | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 161 |  | Site Underground | 135,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 161 |  | Grounding | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 161 |  | Lighting & Controls Install | 105,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 161 |  | Lighting & Controls Raceways and Fittings | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 161 |  | Lighting & Controls Wire & Terminations | 170,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 161 |  | Panelboards Install | 129,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 161 |  | Panelboards Raceway and Fittings | 145,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 161 |  | Panelboards Wire & Terminations | 215,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 161 |  | Low Voltage Transformers Install | 27,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 161 |  | Transformers Raceways and Fittings | 65,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 161 |  | Transformers Wire & Terminations | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 161 |  | Generator / ATS / Loadbank / Docking Station Install | 130,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 161 |  | Generator / ATS / Loadbank / Docking Station Raceways & Fittings | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 161 |  | Generator / ATS / Loadbank / Docking Station Wire & Terminations | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 161 |  | Generator / ATS / Loadbank / Docking Station Testing & Commissioning | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 161 |  | Wiring Devices Install | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 161 |  | Wiring Devices Raceways & Fittings | 85,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 161 |  | Wiring Devices Wire & Terminations | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 161 |  | Cable Tray | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 161 |  | Raceway and Fittings for Mechanical Feeds | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 161 |  | Wire & Terminations for Mechanical Equipment | 205,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 161 |  | Disconnect / Switches for Equipment Install | 47,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 161 |  | Lightning Protection | 55,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 161 |  | Fire Alarm Raceway & Fittings | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 161 |  | Honeywell Fire Alarm System | 225,000 | 45,000 | 0 | 0 | 45,000 | 20 | 4,500
22 | 161 |  | Medium Voltage Terminations | 48,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 161 |  | Electrical Testing & Commissioning | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 161 |  | Misc. Conduit, Wire, Hardware Materials | 155,488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 162 |  | Materials To Bill 2025 Fiscal Year | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
22 | 162 |  | Gear Package Panelboards, Transformers, Disconnects | 303,051 | 303,051 | 0 | 0 | 303,051 | 100 | 30,305
22 | 162 |  | Lighting and Controls Package | 48,796 | 48,796 | 0 | 0 | 48,796 | 100 | 4,880
22 | 162 |  | Generator/ATS/Trystar | 233,758 | 233,758 | 0 | 0 | 233,758 | 100 | 23,376
22 | 162 |  | UPS | 94,748 | 94,748 | 0 | 0 | 94,748 | 100 | 9,475
22 | 162 |  | Misc Conduit/Wire/Fittings/Etc (#6 and above feeder wire) | 406,065 | 406,065 | 0 | 0 | 406,065 | 100 | 40,606
22 | 162 |  | Warehouse HW Property (Lighting/Conduit Etc) 6-Months | 9,867 | 9,867 | 0 | 0 | 9,867 | 100 | 987
22 | 162 |  | Gear Storage - Distributor WH - Handeling 6-Months | 10,487 | 10,487 | 0 | 0 | 10,487 | 100 | 1,049
23 | 164 | 1 | Engineering | 20,000 | 16,000 | 1,000 | 0 | 17,000 | 85 | 170
23 | 164 | 2 | Mobilization & Procurement | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 164 | 3 | Overhead System Stock Material | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 164 | 4 | Overhead System Installation | 127,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 164 | 5 | Painting | 25,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 164 | 6 | Full Time Safety Manager Allowance | 29,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 166 |  | Engineering/PreCon PM | 4,755 | 0 | 2,620 | 0 | 2,620 | 55.1 | 262
24 | 166 |  | Casework | 6,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 166 |  | Stone Top | 6,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 166 |  | Project Install | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 169 | 010 | General Conditions | 433,705 | 413,705 | 20,000 | 0 | 433,705 | 100 | 43,370
25 | 169 | 020 | Clearing and Demolition | 198,383 | 198,383 | 0 | 0 | 198,383 | 100 | 19,838
25 | 169 | 030 | Erosion Control | 232,255 | 220,000 | 5,000 | 0 | 225,000 | 96.88 | 22,500
25 | 169 | 300 | Water Utilities - Labor | 140,992 | 120,000 | 20,992 | 0 | 140,992 | 100 | 14,099
25 | 169 | 305 | Water Utilities - Material | 140,000 | 140,000 | 0 | 0 | 140,000 | 100 | 14,000
25 | 169 | 310 | Watermain Relocation - Labor | 109,976 | 109,976 | 0 | 0 | 109,976 | 100 | 10,998
25 | 169 | 315 | Watermain Relocation | 180,000 | 180,000 | 0 | 0 | 180,000 | 100 | 18,000
25 | 169 | 320 | Sanitary Sewer - Labor | 400,000 | 370,000 | 30,000 | 0 | 400,000 | 100 | 40,000
25 | 169 | 325 | Sanitary Sewer - Materials | 508,156 | 508,156 | 0 | 0 | 508,156 | 100 | 50,816
25 | 169 | 330 | Storm Drainage - Labor | 238,852 | 150,000 | 88,852 | 0 | 238,852 | 100 | 23,885
25 | 169 | 335 | Storm Drainage - Materials | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 100 | 15,000
25 | 169 | 340 | Reroute Gravel Road - Labor | 22,071 | 22,071 | 0 | 0 | 22,071 | 100 | 2,207
25 | 169 | 345 | Reroute Gravel Road - Materials | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 100 | 3,000
25 | 169 | 365 | Trench Drain - Labor | 1,018,125 | 1,018,125 | 0 | 0 | 1,018,125 | 100 | 101,812
25 | 169 | 370 | Trench Drain - Materials | 1,800,075 | 1,800,075 | 0 | 0 | 1,800,075 | 100 | 180,008
25 | 169 | 380 | Onsite Haul Access Road - Labor | 150,921 | 60,368 | 0 | 0 | 60,368 | 40 | 6,037
25 | 169 | 385 | Onsite Haul Access Road - Materials | 200,000 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 40 | 8,000
25 | 169 | 390 | Water Filled Barriers - Labor | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 169 | 395 | Water Filled Barriers - Material | 125,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 169 | 400 | Pavement Striping - Labor | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 169 | 405 | Pavement Striping - Materials | 57,188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 169 | 415 | Street Sweeper | 112,602 | 80,000 | 10,000 | 0 | 90,000 | 79.93 | 9,000
25 | 169 | 420 | Weekly SWPPP Inspections | 12,100 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 16.53 | 200
25 | 169 | 425 | Offsite Parking Cost | 22,425 | 17,000 | 5,425 | 0 | 22,425 | 100 | 2,242
25 | 169 | 430 | Dumpster for Debris | 5,322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 169 | 450 | Site Logistics - Labor | 100,000 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 40 | 4,000
25 | 169 | 455 | Site Logistics - Material | 129,719 | 42,119 | 0 | 0 | 42,119 | 32.47 | 4,212
25 | 169 | 460 | Compass Rose Stoppage | 1,133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 170 | 465 | Oil Water Seperator - | 125,000 | 125,000 | 0 | 0 | 125,000 | 100 | 12,500
25 | 170 | 470 | Oil Water Seperator - Materials | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 100 | 15,000
25 | 170 | 350 | Earthwork Material & Haul | 3,661,936 | 3,611,936 | 50,000 | 0 | 3,661,936 | 100 | 366,194
25 | 170 | 355 | Earthwork - Labor | 915,484 | 915,484 | 0 | 0 | 915,484 | 100 | 91,548
25 | 170 | 360 | Flightline Pavment Striping | 53,642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 170 | 375 | Storm Clean and Video | 26,458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 170 | 410 | Paver Lining | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 170 | 435 | Import Topsoil - Material and Haul | 31,205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 170 | 440 | Import Topsoil - Labor | 7,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 170 | 445 | Dispose of Stockpiled Soils by Others | 80,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 170 | 475 | Pressure Wash Surface Prior To Flightline Striping | 77,175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 170 | 480 | Haul Off And Replace Utility Trench Soils Outside Of Flightl | 126,200 | 0 | 75,720 | 0 | 75,720 | 60 | 7,572
25 | 170 | CO02.01 | CO02 | -170,889 | -170,889 | 0 | 0 | -170,889 | 100 | -17,089
25 | 170 | CO02.02 | OWS Deduct | -275,000 | -275,000 | 0 | 0 | -275,000 | 100 | -27,500
25 | 170 | CO02.03 | Trench Drain LSE Deduct | -1,018,125 | -1,018,125 | 0 | 0 | -1,018,125 | 100 | -101,812
25 | 170 | CO02.04 | Earthwork Deduct | -387,785 | -387,785 | 0 | 0 | -387,785 | 100 | -38,778
25 | 170 | CO02.05 | Earthwork Add | 154,123 | 154,123 | 0 | 0 | 154,123 | 100 | 15,412
25 | 170 | CO02.06 | Storm Drain System Add | 598,236 | 520,889 | 77,346 | 0 | 598,236 | 100 | 59,824
25 | 170 | CO02.07 | Asphalt Demo Add | 67,014 | 67,014 | 0 | 0 | 67,014 | 100 | 6,701
25 | 170 | CO02.08 | Clearing & Grubbing Add | 2,599 | 2,599 | 0 | 0 | 2,599 | 100 | 260
25 | 170 | CO02.09 | Utility Changes Add | 892,500 | 700,000 | 192,500 | 0 | 892,500 | 100 | 89,250
25 | 171 | CO03.01 | Additional 3' Muck & Fill Across Site | 3,493,872 | 3,493,872 | 0 | 0 | 3,493,872 | 100 | 349,387
25 | 171 | CO03.02 | Install Fabric | 110,808 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 27.07 | 3,000
25 | 171 | CO04.01 | Deduct - Trench Drain Material | -1,200,199 | -1,200,199 | 0 | 0 | -1,200,199 | 100 | -120,020
25 | 171 | CO05.01 | Deduct - SWPPP Inspections | -10,450 | -10,450 | 0 | 0 | -10,450 | 100 | -1,045
25 | 171 | CO08.01 | Procure Electrical Vaults | 60,516 | 60,516 | 0 | 0 | 60,516 | 100 | 6,052
25 | 171 | CO08.01 | Place 5' Rip Rap Embankment (18" Depth) | 149,377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 174 |  | TRENCH DRAIN/20" JACKING SLABS/VALLEY GUTTER | 2,500,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | 174 |  | P-501 15" CEMENT CONCRETE PAVEMENT | 1,356,750 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | 174 |  | P-501 8" CEMENT CONCRETE PAVEMENT | 6,244,675 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | 174 |  | P-304 CEMENT TREATED AGGREGATE BASE COURSE | 1,875,720 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | 174 |  | PCCP JOINT SEALANT | 486,800 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | 174 |  | AIRCRAFT TIEDOWNS | 168,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | 174 |  | CHANGE ORDER 01 TRENCH DRAIN MATERIAL NEENAH | 725,000 | 362,500 | 181,250 |  | 543,750 | 75 | 27,188
26 | 174 |  | CHANGE ORDER 02 BULLETIN 05 | 871,215 | 800,000 | 0 |  | 800,000 | 91.83 | 40,000
26 | 174 |  | CHANGE ORDER 03 TRENCH DRAIN MATERIAL PART 2 | 25,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | 174 |  | CHANGE ORDER 04 DLO PANEL REPLACEMENT | 166,500 | 166,500 | 0 |  | 166,500 | 100 | 8,325
26 | 174 |  | CHANGE ORDER 05 DABICO BOTTOM SLABS | 127,500 | 0 | 127,500 |  | 127,500 | 100 | 6,375
27 | 176 |  | Mobilization | 371,000 | 371,000 |  |  | 371,000 | 100 | 18,550
27 | 176 |  | General Conditions | 136,000 | 55,760 | 19,040 |  | 74,800 | 55 | 3,740
27 | 176 |  | BIM | 64,000 | 39,040 | 24,960 |  | 64,000 | 100 | 3,200
27 | 176 |  | Power Studies | 62,000 | 30,380 |  |  | 30,380 | 49 | 1,519
27 | 176 |  | Materials - Sitework | 778,000 | 645,740 | 54,460 |  | 700,200 | 90 | 35,010
27 | 176 |  | Labor - Sitework | 814,000 | 675,620 | 56,980 |  | 732,600 | 90 | 36,630
27 | 176 |  | Equipment - Sitework | 514,000 | 426,620 | 35,980 |  | 462,600 | 90 | 23,130
27 | 176 |  | Materials - Poles | 265,000 | 265,000 |  |  | 265,000 | 100 | 13,250
27 | 176 |  | Labor - Poles | 76,000 | 19,000 | 57,000 |  | 76,000 | 100 | 3,800
27 | 176 |  | Gear Package - Material | 423,000 | 67,680 | 29,610 |  | 97,290 | 23 | 4,864
27 | 176 |  | Gear Package - Labor | 224,000 | 6,720 |  |  | 6,720 | 3 | 336
27 | 176 |  | OH Raceways - Material | 285,000 | 54,150 | 230,850 |  | 285,000 | 100 | 14,250
27 | 176 |  | OH Raceways - Labor | 366,000 | 366,000 |  |  | 366,000 | 100 | 18,300
27 | 176 |  | Cable-Material | 1,870,600
27 | 176 |  | Cable- Labor | 482,000
27 | 176 |  | Cable-Terminations and Testing | 74,000
27 | 176 |  | Grounding - Material | 146,000 | 27,740 | 48,180 |  | 75,920 | 52 | 3,796
27 | 176 |  | Grounding - Labor | 477,000 | 47,700 |  |  | 47,700 | 10 | 2,385
27 | 176 |  | Kiosk - Material | 130,000 | 5,200 |  |  | 5,200 | 4 | 260
27 | 176 |  | Kiosk - Labor | 80,000
27 | 176 |  | Startup & Commissioning | 25,000
27 | 176 |  | Owner Training | 13,000
27 | 176 |  | Closeout Documents | 13,000
27 | 176 |  | Mobilization | 211,120 | 211,120 |  |  | 211,120 | 100 | 10,556
27 | 176 |  | General Conditions | 136,000 | 57,120 | 17,680 |  | 74,800 | 55 | 3,740
27 | 176 |  | BIM | 61,000 | 15,250 | 4,880 |  | 20,130 | 33 | 1,006
27 | 176 |  | Materials - Sitework | 1,210,000 | 157,300 | 326,700 |  | 484,000 | 40 | 24,200
27 | 176 |  | Labor - Sitework | 646,000 | 148,580 | 109,820 |  | 258,400 | 40 | 12,920
27 | 176 |  | Equipment - Sitework | 420,000 | 176,400 | -8,400 |  | 168,000 | 40 | 8,400
27 | 176 |  | Materials - Poles | 694,000 | 104,100 | 589,900 |  | 694,000 | 100 | 34,700
27 | 176 |  | Labor - Poles | 180,000 | 90,000 |  |  | 90,000 | 50 | 4,500
27 | 176 |  | Gear Package - Material | 15,000
27 | 176 |  | Gear Package - Labor | 32,000
27 | 176 |  | OH Raceways - Material | 40,000 | 40,000 |  |  | 40,000 | 100 | 2,000
27 | 176 |  | OH Raceways - Labor | 122,000 | 122,000 |  |  | 122,000 | 100 | 6,100
27 | 176 |  | Cable - Material | 43,000 | 43,000 |  |  | 43,000 | 100 | 2,150
27 | 176 |  | Cable - Labor | 76,000 | 76,000 |  |  | 76,000 | 100 | 3,800
27 | 176 |  | Cable - Terminations & Testing | 17,000
27 | 176 |  | Startup & Commissioning | 17,000
27 | 177 |  | Owner Training | 17,000
27 | 177 |  | Closeout Documents | 17,000
27 | 177 |  | CO#01 - Electrical Bulletin #3 Revs | 106,226 | 106,226 |  |  | 106,226
28 | 180 | 1 | WC - Mobilization | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 100 | 2,000
28 | 180 | 2 | WC - General Conditions | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 100 | 1,000
28 | 180 | 3 | WC Bus Shelter - Early Release | 51,000 | 51,000 | 0 | 0 | 51,000 | 100 | 5,100
28 | 180 | 4 | WC Site Paving - Early Release | 91,200 | 91,200 | 0 | 0 | 91,200 | 100 | 9,120
28 | 180 | 5 | WC Guard Shack - Early Release | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 1,500 | 100 | 150
28 | 180 | 6 | WC Bollards - Early Release | 8,120 | 8,120 | 0 | 0 | 8,120 | 100 | 812
28 | 180 | 701 | P&R PCO#1 - Bus Shelter Rework | 2,293 | 2,293 | 0 | 0 | 2,293 | 100 | 229
28 | 180 | 702 | P&R - PCO#2 - Dowel Baskets | 25,641 | 25,641 | 0 | 0 | 25,641 | 100 | 2,564
28 | 180 | 703 | P&R- PCO#3 - Guard Shacks | 3,238 | 3,238 | 0 | 0 | 3,238 | 100 | 324
28 | 180 | 704 | PCO#4 - Bus Shelter Addition | 15,078 | 15,078 | 0 | 0 | 15,078 | 100 | 1,508
28 | 180 | 705 | P&R CO#5-Delivery Road Rework | 51,005 | 51,005 | 0 | 0 | 51,005 | 100 | 5,100
28 | 180 | 706 | TF - IFP Updates | 3,500 | 3,500 | 0 | 0 | 3,500 | 100 | 350
28 | 180 | 707 | SI - Dowel Basket ADD | 55,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 180 | 708 | TF - IFC Updates - Slab Recess | 9,177 | 9,177 | 0 | 0 | 9,177 | 100 | 918
28 | 180 | 709 | P&R - Delivery Road ADD Rev 2 | 7,534 | 7,534 | 0 | 0 | 7,534 | 100 | 753
28 | 180 | 710 | SI - 90% NOI, 60% | 324,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 180 | 711 | P&R - 90% NOI, 60% | 5,557 | 5,557 | 0 | 0 | 5,557 | 100 | 556
28 | 180 | 712 | TF - 90% NOI, 60% | 446,023 | 223,012 | 133,807 | 0 | 356,818 | 80 | 35,682
29 | 182 | 1 | Design | 2,110 | 0 | 2,110 | 0 | 2,110 | 100 | 211
29 | 182 | 2 | Material | 112,413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 182 | 3 | Labor | 34,604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 182 | 4 | Test & Trim | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 186 | 0005 | TF - Mobilization | 136,431 | 136,431 | 0 | 0 | 136,431 | 100 | 13,643
30 | 186 | 0010 | TF - Submittals | 68,209 | 68,209 | 0 | 0 | 68,209 | 100 | 6,821
30 | 186 | 0015 | TF - General Conditions | 107,579 | 84,367 | 13,212 | 0 | 97,579 | 90.7 | 9,758
30 | 186 | 0020 | TF - Temp Generator | 180,360 | 13,558 | 42,072 | 0 | 55,630 | 30.84 | 5,563
30 | 186 | 0025 | TF - VDC Services | 19,239 | 19,239 | 0 | 0 | 19,239 | 100 | 1,924
30 | 186 | 0030 | TF - Fire Alarm | 75,582 | 37,765 | 37,817 | 0 | 75,582 | 100 | 7,558
30 | 186 | 0035 | TF - Temp Power Labor | 11,692 | 0 | 6,000 | 0 | 6,000 | 51.32 | 600
30 | 186 | 0040 | TF - Conduit, Boxes, Raceway Mtrls | 83,966 | 59,500 | 15,000 | 0 | 74,500 | 88.73 | 7,450
30 | 186 | 0045 | TF - Conduit, Boxes, Raceway Labor | 225,607 | 150,606 | 47,501 | 0 | 198,107 | 87.81 | 19,811
30 | 186 | 0050 | TF - Feeder Raceway Mtrls | 34,649 | 31,450 | 3,199 | 0 | 34,649 | 100 | 3,465
30 | 186 | 0055 | TF - Feeder Raceway Labor | 36,055 | 30,804 | 5,251 | 0 | 36,055 | 100 | 3,605
30 | 186 | 0060 | TF - Branch Wire & Terms Mtrls | 59,094 | 0 | 35,000 | 0 | 35,000 | 59.23 | 3,500
30 | 186 | 0065 | TF - Branch Wire & Terms Labor | 85,953 | 0 | 57,500 | 0 | 57,500 | 66.9 | 5,750
30 | 186 | 0070 | TF - Feeder Wire & Terms Mtrls | 38,842 | 27,500 | 11,342 | 0 | 38,842 | 100 | 3,884
30 | 186 | 0075 | TF - Feeder Wire & Terms Labor | 26,822 | 21,200 | 5,622 | 0 | 26,822 | 100 | 2,682
30 | 186 | 0080 | TF - Distrib Install Mtrls | 174,670 | 125,670 | 49,000 | 0 | 174,670 | 100 | 17,467
30 | 186 | 0085 | TF - Distrib Install Labor | 23,532 | 20,000 | 3,532 | 0 | 23,532 | 100 | 2,353
30 | 186 | 0090 | TF - Lighting Install Mtrls | 94,641 | 94,641 | 0 | 0 | 94,641 | 100 | 9,464
30 | 186 | 0095 | TF - Lighting Install Labor | 9,705 | 0 | 3,200 | 0 | 3,200 | 32.97 | 320
30 | 186 | 0100 | TF - Wiring Devices Mtrls | 8,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 186 | 0105 | TF - Wiring Devices Labor | 10,123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 186 | 0110 | TF - Lighting Control Devices Mtrls | 1,945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 186 | 0115 | TF - Lighting Control Devices Labor | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 186 | 0120 | TF - Sitework & Underground Mtrls | 2,617 | 2,617 | 0 | 0 | 2,617 | 100 | 262
30 | 186 | 0125 | TF - Sitework & Underground Labor | 14,721 | 14,721 | 0 | 0 | 14,721 | 100 | 1,472
30 | 186 | 0130 | TF - Closeout Docs | 13,642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 187 | 0135 | P&R - CO #2 Turnstile Relocation - PKRD Welc Cent | 33,413 | 33,413 | 0 | 0 | 33,413 | 100 | 3,341
30 | 187 | 0140 | SI - CO #1 Temp Fire Elec, PP5 NOI | 1,175,739 | 1,175,739 | 0 | 0 | 1,175,739 | 100 | 117,574
30 | 187 | 0145 | TF - CO #2 Temp Fire IFC Update | 238,322 | 121,000 | 117,322 | 0 | 238,322 | 100 | 23,832
30 | 187 | 0150 | P&R - CO #2 TF Electrical for Guardshack | 33,664 | 33,664 | 0 | 0 | 33,664 | 100 | 3,366
30 | 187 | 0155 | P&R - CO #3 CO101 PKRD - COR003R1 - Elec | 37,456 | 37,456 | 0 | 0 | 37,456 | 100 | 3,746
31 | 190 | 1 | Engineer/PreCon PM | 8,720 | 0 | 3,880 | 0 | 3,880 | 44.5 | 388
31 | 190 | 2 | Solid Surface Material | 27,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 190 | 3 | PL Lockers | 14,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 190 | 4 | PL Casework | 39,915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 190 | 5 | Project Install | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 192 | 0 | Submittals | 9,712 | 9,712 | 0 | 0 | 9,712 | 100 | 971
32 | 192 | 0 | Material Procurement | 29,136 | 29,136 | 0 | 0 | 29,136 | 100 | 2,914
32 | 192 | 0 | Delivery | 48,560 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 192 | 0 | Punch | 9,712 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 194 | 1 | Structural Install 1 | 287,143 | 287,143 |  |  | 287,143 | 100 | 28,714
33 | 194 | 2 | Structural Install 2 | 337,454 | 0 |  |  | 0 | 0
34 | 195 | 1 | Mobilization | 40,800 |  |  |  |  | 0
34 | 195 | 2 | Submittals | 31,000 | 31,000 |  |  | 31,000 | 100 | 3,100
34 | 195 | 3 | Permits | 24,000 | 24,000 |  |  | 24,000 | 100 | 2,400
34 | 195 | 4 | Sheet Metal Material | 94,000 |  |  |  |  | 0
34 | 195 | 5 | Sheet Metal Labor | 88,000 |  |  |  |  | 0
34 | 195 | 6 | Piping Material | 105,000 |  |  |  |  | 0
34 | 195 | 7 | Piping Labor | 110,000 |  |  |  |  | 0
34 | 195 | 8 | Equipment | 320,000 | 112,000 | 101,658 |  | 213,658 | 67 | 21,366
34 | 195 | 9 | Material Storage Typical | 63,000 | 10,000 |  |  | 10,000 | 16 | 1,000
34 | 195 | CO#2 IFC | IFC Correction | 211,000 |  |  |  |  | 0
34 | 195 | CO#3 | Vehicle Exhaust | 69,000 |  |  |  |  | 0
34 | 195 | 10 | Mobilization | 64,000 | 64,000 |  |  | 64,000 | 100 | 6,400
34 | 195 | 11 | Submittals | 50,200 | 50,200 |  |  | 50,200 | 100 | 5,020
34 | 195 | 12 | Permits | 19,000 | 19,000 |  |  | 19,000 | 100 | 1,900
34 | 195 | 13 | Piping Material | 195,000 | 50,000 | 20,000 |  | 70,000 | 36 | 7,000
34 | 195 | 14 | Plping Labor | 89,000 | 20,000 | 10,000 |  | 30,000 | 34 | 3,000
34 | 195 | 15 | Fixtures | 85,000 |  |  |  |  | 0
34 | 195 | 16 | Material Storage Typical | 31,000 | 10,000 |  |  | 10,000 | 32 | 1,000
34 | 195 | 17 | BIM | 47,000 | 40,000 | 7,000 |  | 47,000 | 100 | 4,700
35 | 198 | 1 | Slab A Termiticide in Plumbing Penetrations | 3,125 | 0 | 3,125 | 0 | 3,125 | 100 | 312
35 | 198 | 2 | Slab A Bait Stations | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 198 | 3 | Slab B Soil Treatment | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0